
                                                                      STADIUL IMPLEMENTĂRII LA FINELE SEMESTRULUI I AL ANULUI 2023 AL

PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2023 PENTRU REALIZAREA  ÎN JUDEȚUL OLT A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE
	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat stabiliți
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023 
	Observații

	MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
	
	

	1
	Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale
	Modernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local- Obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny
	UAT-uri din județ/PNI Anghel Saligny
	An 2023
	-Depunere cerere de finanțare

 - nr. proiecte în implementate
	Sem. I

Cereri de finanțare depuse și aflate în evaluare 80
Nr. proiecte în implementare – 35 în valoare de cca. 346.332 mii lei
	

	
	
	Reabilitare/modernizare drumuri județene și drumuri de interes local - Obiective de investiții finanțate din fonduri europene
	CJ Olt

UAT-uri din județ
	An 2023
	- nr. proiecte în implementate
	Sem. I
Nr. proiecte în implementare – 14 în valoare de cca. 61.987.211,72 Euro
	

	
	
	Extinderea infrastructurii pentru transportul verde, piste de biciclete, stații de reîncărcare vehicule electrice - Obiective de investiții finanțate din fonduri europene (POR și PNRR)
	UAT-uri din județ
	An 2023
	- nr. proiecte în implementate
	Sem. I

Nr. proiecte – 27 în valoare de cca. 7.455.605,18 Euro
	

	
	
	Continuarea programului de întreținere curentă și periodică, precum și a programului de reparații pentru rețeaua rutiera județeană
	Consiliul Județean Olt
	An 2023
	- Km covoare asfaltice într-un singur strat              

 - Km    modernizări tronsoane DJ                                         
	Realizat Sem. I


	

	2
	Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal
	Continuarea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare și aducțiunilor de apă potabilă conform Planului Național de Investiții Anghel Saligny

-Extindere rețea de apă uzată (canalizare), stație de epurare;

- Extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente
	UAT-uri din județ

 /PNI Anghel Saligny
	An 2023
	Nr. proiecte în implementare
	Sem. I

Nr. proiecte 21 în valoare de cca. 271.883.840,54 lei
	

	
	
	Continuarea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare și aducțiunilor de apă potabilă, finanțate din fonduri europene (POIM, PNRR, PNDR)
	UAT-uri din județ


	2023-2024
	Nr. proiecte în implementare
	Sem. I

Nr. proiecte 19 în valoare de cca. 4.972.369.047,87
	

	3
	Modernizarea și construirea de unități de învățământ
	Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școli – proiecte finanțate din fonduri europene
	UAT-uri din județ


	2023-2024
	Nr. proiecte
	Sem. I

Nr. proiecte 87 în valoare de cca. 55.724 mii Euro
	

	4
	Înființarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze
	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Studina, Gradinile, Brastavatu, din județul Olt – proiect finanțat din fonduri europene (POIM)
	UAT-urile

Studina, Gradinile, Brastavatu
	2023
	Nr. proiecte
	Sem. I

3 Proiecte în implementare, val. de cca. 120.768 mii Euro
	

	
	
	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele din județ 
	UAT-uri din județ/ PNI Anghel Saligny


	2023
	Nr. proiecte în implementare;

Nr. proiecte în evaluare
	Sem. I

7 proiecte aprobate/în implementare (Icoana, Giuvărăști, Traian, Baldovinești, Curtișoara, Cârlogani, Giuvărăști) în val. de cca. 289.553.960 lei;

15 proiecte în evaluare
	

	5
	Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială
	Dezvoltarea și modernizarea/reabilitarea infrastructurii de sănătate din județul Olt – proiecte finanțate din fonduri europene (POR, PNRR)
	CJ OLT

UAT-uri din județ
	2023-2024
	Nr. proiecte în implementare;


	Sem. I

14 proiecte în implementare în valoare de cca. 
23.920 mii Euro;
	

	
	
	Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de protecție socială în județul Olt - proiecte finanțate din fonduri europene (POR, POCU, PNRR)
	CJ OLT

UAT-uri din județ
	2023-2024
	Nr. proiecte în implementare;


	Sem. I

12 proiecte în implementare în valoare de cca. 
13.810 mii Euro;
	

	6
	Construirea de infrastructură sportivă
	Construire, amenajare teren de sport, modernizarea/reabilitare săli de sport Olt - proiecte finanțate din fonduri europene (PNDR, PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2024
	Nr. proiecte în implementare
	Sem. I

7 proiecte în implementare în valoare de cca. 

583.428 Euro;
	

	7
	Construirea de locuințe pentru tineri, specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale
	Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ- proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

5 proiecte în implementare în valoare de cca. 

6.901.996,87 Euro
	

	8
	Reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului cultural
	Reabilitare/renovare, modernizare și dotare Cămine  Culturale din județul Olt - proiecte finanțate din fonduri europene (PNDR, PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2024
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 10 proiecte în implementare în valoare de cca. 

2.743.706,52 Euro;

1 proiect în evaluare
	

	
	
	Restaurare, consolidare, echipare și dotare muzee;

Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-Centrul Eparhial Social-Cultural;

Restaurare, consolidare și reabilitare Turn Medieval de la Hotărani, comuna Fărcașele; 

 - proiecte finanțate din fonduri europene (POR, PNRR)
	CJ OLT

UAT-uri din județ
	2023-2024
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 5 proiecte în implementare în valoare de cca. 

6.932.640,91 Euro;


	

	9
	Eficiența energetică a clădirilor
	Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a clădirilor aparținând instituțiilor publice   - proiecte finanțate din fonduri europene (POR, PNRR)
	CJ OLT

UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 23 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 

26.642.621,80 Euro;
	

	10
	Restructurare și regenerare urbană și comunală
	Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană (Slatina, Caracal, Corabia, Balș) - proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-urile 
Slatina, Caracal, Corabia, Balș
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 4 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 

2.629.626,98 Euro;
	

	
	
	Realizare Baze de date GIS la nivel local/date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului, în comune din județ -proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 14 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 1.153.399,88 Euro

	Proiecte în derulare în comunele: Colonești, Corbu, Coteana, Dăneasa, Gostavățu, Ghimpețeni, Mărunței, Schitu, Nicolae Titulescu, Sârbii Măgura, Stoicănești, Dobrun, Izvoarele și Radomirești

	
	
	Dezvoltare Infrastructură TIC (Sisteme Inteligente de Management) -proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 5 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 959.648,50 Euro


	Proiecte în derulare în localitățile: Balș, Cârlogani, Corbu, Găneasa  și Șopârlița

	
	
	Modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii, amenajare loc de joacă -proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR, PNDR, POR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 17 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 5.054.161,59 Euro
	

	
	
	Infiintare sisteme inteligente de monitorizare și supraveghere video a spatiului public în 15 localități din județ-proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 15 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 1.232.525,45 Euro
	

	
	
	Realizare în format digital a documentației de amenajare a teritoriului și urbanism PUG-proiecte finanțate din fonduri europene (PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 17 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 2.359.121,55 Euro
	

	11
	Infrastructura de colectare, reciclare și salubrizare
	Construire centre de colectare prin aport voluntar în localitățile: Caracal, Coteana, Mărunței, Osica de Jos, Schitu, Redea, Nicolae Titulescu, Dobrun, Drăgănești Olt
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 9 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 11.390.042,74 Euro
	

	
	
	Amplasarea de ecoinsule supraterane inteligente destinate colectării separate a deșeurilor cu implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci, aferent obiectivului de investiții Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului pentru managementul integrat al deșeurilor pentru tranziția la economia circulară în municipiul Caracal-proiect finanțat din fonduri europene (PNRR)
	Primăria Municipiului Caracal
	2023-2024
	Nr. proiecte
	Sem. I

1 proiect în implementare, în valoare de 518.000 Euro
	

	
	
	Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere in Orasul Potcoava
	Primăria orașului Potcoava
	2023-2024
	Nr. proiecte
	Sem. I

1 proiect în implementare
	

	12
	Infrastructura de transport în comun
	Tranziția către un transport ecologic bazat pe mijloace de transport electrice

- Înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice;

- Dezvoltarea unei rețele de stații de transport public local inteligente și autonome (Intelli Bus Hub Net);

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, etc.

Proiecte finanțate din fonduri europene (POR și PNRR)
	UAT-uri din județ
	2023-2026
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 14 proiecte în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 27.516.952,09 Euro
	

	13
	Infrastructura de iluminat
	Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalațiilor Electrice - proiecte finanțate din fonduri europene (POR, Programul de Cooperare Elvețiano-Român - Acțiuni privind energia durabilă și PNDR)
	UAT-uri din județ
	2023
	Nr. proiecte
	Sem. I

- 5 proiecte din care 1 finalizat și 4 se află în diverse stadii de implementare în valoare de cca. 6.347.109 Euro
	

	14
	Realizarea cadastrului sistematic
	Finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în  unităţile administrativ teritoriale finanțate prin Proiectul major ,,Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților din zonele rurale din România’’ –POR, contractate
	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt
UAT 

Prestator
	2023-2024
	- 6 contracte - supr. totală de  22.353 ha 

-1 contract cu finalizare 95% (UAT Dăneasa 2898 ha)

-1 contract cu finalizare 80% (UAT Dobrosloveni 5197 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Radomirești 35 ha)

-1 contract cu finalizare 25% (UAT Fărcașele 2943 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Tia Mare 3447 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Bobicești 3240
	Sem. I

6 contracte - supr.totală de  22353 ha 

-1 contract cu finalizare 95% (UAT Dăneasa 2898 ha)

-1 contract cu finalizare 80% (UAT Dobrosloveni 5197 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Radomirești 35 ha)

-1 contract cu finalizare 25% (UAT Fărcașele 2943 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Tia Mare 3447 ha)

-1 contract cu finalizare 35% (UAT Bobicești 3240 ha)


	Acțiunea continuă

	
	
	Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor ce au ca obiect sectoare cadastrale din cadrul  unităţilor administrativ teritoriale, cuprinse în Programul naţional de cadastru și carte funciară (PNCCF), finanțate de ANCPI, prin OCPI, din venituri proprii, pe bază de contract de finanţare multianual
	OCPI

UAT 

Prestator
	2023-2024
	- 104 contracte în derulare - supr. totală de 72.388 ha  - cu finalizare 100%


	30 contracte finalizate – supr.totala de 25.383 ha

74 contracte în derulare – supr.totala de 47.005 ha
	În curs de realizare

	15
	Dezvoltarea componentei de planificare bugetară în procesul de planificare strategică
	Elaborarea bugetului județului Olt pentru anul 2023 cu respectarea priorităților și bugetarea corectă a resurselor necesare  
	Consiliul Județean Olt
	An 2023
	-Buget anual

-Nr. rectificari bugetare
	Bugetul aprobat pentru anul 2023

Sem. I - 6 rectificari ale bugetului
	

	16
	Debirocratizare și simplificare administrativă
	Realizarea de sisteme informatice unitare la nivel local, care să permită interoperabilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu nivelul central
	Consiliul Județean Olt
	An 2023
	- Nr. sisteme informatice unitare


	Nerealizat


	

	MINISTERUL FINANŢELOR
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Creșterea sustenabilității finanțelor publice cu accent pe colectarea veniturilor, diminuarea evaziunii fiscale
	Identificarea tuturor posibilităților legale de acțiune și a surselor de venituri ce pot fi mobilizate în vederea realizării programului lunar de încasări, analizarea încasărilor și realizarea operațiunilor de distribuire necesare reflectării corecte a structurii veniturilor bugetare
	Administrația Financiară a Finanțelor Publice Olt
	Lunar
	Gradul de realizare a programului de incasari venituri bugetare (valori nete)
	Sem. I -Gradul de realizare a programului de încasari venituri bugetare (valori nete) – 94,94%

Program sem. I 2023- 951.670.000 lei/

Realizări venituri bugetare sem. I 2023 – 903.553.515 lei
	

	
	
	Transformarea executarii silite în proces investigativ-Aplicarea tuturor masurilor de executare silita conform Codului de procedura fiscala, pentru recuperarea arieratelor bugetare
	AJFP Olt
	Lunar
	-Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice;
-Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice;
 
	Sem. I

-Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice = 54,85%

Total incasari /stingeri din arierate recuperabile -267.905.636 lei/total arierate recuperabile -488.475.529 lei/ 

-Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice = 19,68%

Total incasari /stingeri din arierate recuperabile -15.813.001 lei/total arierate recuperabile – 80.351.812 lei 
	

	
	
	Analizarea, generarea si comunicarea adreselor de înființare a popririlor   asupra  disponibilităților   banești cât și ale terților popriti pentru contribuabilii   cu   obligații   fiscale   restante   la   bugetul   general consolidat; valorificarea cu celeritate a sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile.
	AJFP Olt
	Lunar
	-Numar somatii comunicate/incasate;

-Popriri conturi institutii financiare infiintate/incasate,

-Popriri terti infiintate /incasate;

-Bunuri mobile/imobile aplicate /valorificate;
	Sem. I 

-Numar somații comunicate de la începutul anului – 22.550 în valoare de 141.635.244 lei,  încasate fiind un numar de 23.897 în valoare de 32.831.786 lei.

-Popriri conturi instituții financiare comunicate 7242 in suma de 63.169.618 lei /încasate 24280 în valoare de 27.377.253 lei

-Popriri terți înființate 1916 in valoare de 10.109.401 lei/încasate  1922 în valoare de 3.076.821;

-Bunuri mobile/imobile aplicate – 23 în valoare de 879.460 în curs de valorificare;
	

	2
	Accelerarea  digitalizarii

relatia stat-contribuabili
	Acordarea de facilitati fiscale la plata obligatiilor fiscale, pentru bunii platitori-mediatizarea lunara a celor mai buni platitori de impozite si taxe prin elaborarea „listei albe” ce cuprinde  contribuabilii care si-au  declarat si  achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata.
	AJFP Olt
	Lunar
	Gradul de acordare a eșalonărilor la plata /restructurare/ facilități fiscale
	Sem. I -Gradul de acordare a eșalonărilor la plată /restructurare/facilitati fiscale – 98,63%

numar de decizii de acordare a eșalonarii la plată/de restructurare a obligatiilor bugetare/de anulare a obligațiilor accesorii/de respingere a facilităților fiscal în termenul prevazut de lege -359/ numarul de cereri de acordare a eșalonării la plată/restructurare a obligațiilor bugetare/anulare a unor obligații accesorii depuse – 364; 
	

	
	
	Extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghiseul.ro;


	AJFP Olt
	Lunar
	- Gradul de depunere electronica a declarațiilor fiscale
	Sem. I -Gradul de depunere electronica a declarațiilor fiscale -99,99%
	

	
	
	Extinderea functionalității și a accesului mult mai facil la Spațiul Privat Virtual, stimularea depunerii on-line a declarațiilor fiscale și a plăților electronice
	AJFP Olt
	Lunar
	-Numar utilizatori inscrisi in Spatiul Privat Virtual;  

-Numar adrese solutionate in scris si prin e-maill;
	Sem. I- Numar utilizatori înscriși în Spațiul Privat Virtual – 4845;  

-Număr adrese soluționate în scris și prin e-maill -872 
	

	3
	Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale
	Asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor;

Notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe
	AJFP Olt
	Lunar
	Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale (valoric) inclusiv plăți parțiale
	-Gradul de conformare voluntară la plată obligațiilor fiscale(valoric) inclusiv plăți parțiale = 80,95%;  

-sume încasate în termen, aferente sumelor declarate (inclusiv plăți anticipate și autocompensarile din TVA, plăți parțiale) -622.892.594 lei/ sume declarate 769.471.269 lei (de plata) conform declarațiilor stabilite de ANAF
	

	4
	Crearea unei relatii de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate
	Evaluarea permanentă a calității serviciilor din perspectiva contribuabililor
	AJFP Olt
	Lunar
	-Procent din solicitarile in format de hartie sau mail-uri solutionate in maximum 20 /25 zile; 

-Procent din e-mail-uri solutionate in 20 zile;
	Sem. I 

-Procent din solicitarile in format de hartie sau mail-uri solutionate in maximum 20 /25 zile -53,85%; 

-Procent din e-mail-uri solutionate in 20 zile – 91,30%;
	

	
	
	Dezvoltarea și extinderea de servicii simple și accesibile pentru contribuabili
	AJFP Olt
	Lunar
	-Numar apeluri telefonice primite de la contribuabili care solicita indrumare;

-Numar total programari on-line
	Sem. I -

 -Numar apeluri telefonice primite de la contribuabili care solicită îndrumare - 384;

-Numar total programari on-line -749:
	

	
	
	Emiterea de certificate pentru scutire TVA aprobate  conform OMFP nr 4146/2015 din 30 decembrie 2015 din  Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii prin care se acorda permanent asistenta si indrumare.
	AJFP Olt
	Lunar
	-Certificate de scutire TVA aprobate conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 4146/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.260/2002 pentru care se acordă permanent asistenţă şi îndrumare  

- cereri restituire TVA către membrii forţei SUA dislocate în România, personal civil al acesteia şi membrii lor de familie 

-Eliberare certificatelor privind TVA la mijloacele de transport achiziţionate intracomunitar
	Sem. I- 
-Certificate de scutire TVA aprobate conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 4146/2015 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.260/2002 pentru care se acordă permanent asistenţă şi îndrumare =  70 

- cereri restituire TVA către membrii forţei SUA dislocate în România, personal civil al acesteia şi membrii lor de familie = 6

-certificate  de rezidenta fiscala  eliberate -2169

-numar total de solicitari primite pe formular ASISTENTA in sem I 2023 - 599

-Eliberare certificatelor privind TVA la mijloacele de transport achiziţionate intracomunitar = 1.413;
	

	
	
	-Dezvoltarea și extinderea de servicii  simple și accesibile  pentru contribuabili

-Simlificara procedurlor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la declarare a  obligațiilor fiscale

-Sprijinirea conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale 

-Acordarea de asistență din initiațiva  organelor fisale pe teme ce decurg din  constatari ale organelor de control.
	AJFP Olt
	Lunar
	-Gradul de depunere voluntara  a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite 

-Gradul de solutionare a solicitarilor de la jurnalisti

Stiri media locala 

Petitii inregistrate 

Solicitari informatii publice
	Sem. I

-Gradul de depunere voluntara  a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite 
-Gradul de solutionare a solicitarilor de la jurnalisti – 100%

 (numar solicitari rezolvate 70/total solicitai - 709

Stiri media locala – 31 din care 30 presa scrisa si 1 video

Petitii inregistrate -43  rezolvate -43 (100%)

Solicitari informatii publice - 1
	

	5
	Prevenirea si combaterea fraudei fiscale in scopul  mentinerii unui mediu  economic echitabil
	Combaterea eficienta a comportamentelor neconforme si a fraudei fiscale prin demararea unor actiuni complexe,  tintite, includerea  in inspectia fiscala a  contribuabililor  cu risc fiscal ridicat la persoane juridice si respectiv la persoane fizice
	AJFP Olt
	Lunar
	- Numarul actelor de control desfiintate  

- Numarul actelor contestate

- Numar controale inopinate
	Sem.I

- Numarul actelor de control desfiintate  contribuabili persoane juridice si contribuabili persoane fizice = 2 

- Numarul actelor contestate contribuabili persoane juridice si contribuabili persoane fizice - 3

- Numar controale inopinate contribuabili persoane juridice si contribuabili persoane fizice -109
	

	
	
	Identificare contribuabililor care prezintă risc de neconformare, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat și stabilirea sumelor suplimentare prin procedura verificării documentare, la persoane juridice și persoane fizice
	AJFP Olt
	Lunar
	Sume stabilite  suplimentar la bugetul general consolidat urmare inspectiilor fiscale la  contribuabilii persoane juridice si contribuabilii persoane fizice
	Sem. I 

Sume stabilite  suplimentar la bugetul general consolidat urmare inspectiilor fiscale la  contribuabilii persoane juridice si contribuabilii persoane fizice -173.883 lei
	

	6
	Eficientizarea și transparentizarea instituției într-o instituție modernă de încredere
	Tranziția  spre un mediu de lucru  predominant digital care să includă corespondența electronică, generalizarea, utilizarea semnăturii electronice și accesul de la distanță a bazelor de date concomitent cu îmbunătățirea actului de control prin dezvoltarea competențelor angajaților prin participarea la cursuri de pregatire profesională
	AJFP Olt
	Lunar
	Numar persoane care participa la cursuri de pregatire profesionala in scopul dezvoltarii competentelor -instruiri/cursuri/seminarii
	Sem. I 

Numar total de functionari publici  care a beneficiat de pregatire profesionala   (cursuri de pregatire profesionala in scopul dezvoltarii competentelor, instruiri/cursuri/seminarii)  - 200 din care  25 de coonducere si 175 de executie.
	

	MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Implementarea proiectelor aflate în diferite faze de execuție. 
Continuarea Drum expres Craiova–Pitești (121 km)
	Proiectare și execuție Drum Expres Craiova – Pitești, Tronson 3
	MT - CNAIR SA

Secția Drumuri Naționale Slatina
	Anul 2024
	- Realizat fizic %

- financiar
	SEM. I- Realizat fizic 63%

- financiar 45,91%


	

	2
	Continuarea programului de întreţinere curentă şi periodică, precum şi a programului de reparaţii pentru reţeaua rutieră naţională, promovarea măsurilor pentru sporirea siguranţei circulaţiei şi pentru eliminarea punctelor negre de pe reţeaua rutieră conform normativelor de întreţinere
	Întreținere periodică -Covor asfaltic DN 64 km 16+000 – 29+000
	DRDP Craiova

Secția Drumuri Naționale Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic
	Sem. I- Realizat fizic 100%


	

	
	
	Întreținere curentă – deszăpezire cu auto utilaje proprii și închiriate
	SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic
	Sem. I- Realizat fizic 100 %
	

	
	
	Lucrări de întreținere curentă – reparații pe suprafețe întinse, plombări de gropi
	SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic
	Sem. I -Realizat fizic 100 %
	

	
	
	Lucrări de întreținere curentă - colmatări
	SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic 


	Sem. I- Realizat fizic 100 %
	

	
	
	Lucrări de întreținere curentă – activitate de vară
	SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic 
	Sem.  I - Realizat – lucrarea se execută permanent pe perioada verii
	

	
	
	Lucrări de întreținere curentă – siguranța circulației
	DRDP Craiova

SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic
	Sem.  I - Realizat – lucrarea se execută permanent pe perioada verii
	

	
	
	Lucrări de întreținere curentă – plantații rutiere
	DRDP Craiova

SDN Slatina
	Anul 2023
	Realizat fizic
	Realizat-100% (840 buc.)
	

	3
	Creșterea sustenabilității infrastructurii de transport
Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale
	Continuarea programului de intretinere curenta si periodica, precum și a programului de reparații pentru rețeaua rutieră judeteană
	Consiliul Județean Olt
	Anul 2023
	- Km covoare asfaltice într-un singur strat              

 - Km    modernizări tronsoane DJ                                         
	-
	

	MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Pregătirea şi dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021 - 2027
	- Întocmire portofoliu proiecte pentru atragerea fondurilor europene în perioada 2021-2027
	Consiliul Județean Olt
	An 2023
	-
Nr. proiecte prioritare ce pot fi finanțate din fonduri europene în perioada 2021-2027;

-
Nr. proiecte depuse în  perioada 2021-2027;

- Nr. proiecte finanțate în perioada 2021-2027
	Portofoliu proiecte prioritare 2021-2027

- 5 proiecte aprobate în cadrul PNRR- Componenta C5 :

1. Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina  - Pavilion Medicală, 2.Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina  - Pavilion Materno-Infantil

3. Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Olt, 

4.Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina, 

5. Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Judetean Olt, 

1 proiect aprobat in cadrul PNRR – Componenta 11-Turism si cultura :

- Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt

1 proiect aprobat in cadrul PNRR -Componenta 12 -Sanatate: 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina

1 proiect aprobat in cadrul PNRR -Componenta 15 -Educație :

- Dotarea cu echipamente, mobilier și materiale educaționale a Scolii Profesionale Speciale Balș și a Centrului pentru Educație Incluzivă Balș
	

	
	
	Pregătirea și dezvoltarea de către autoritățile publice locale a unui portofoliu de proiecte mature pentru demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021-2027    
	UAT-urile din județul Olt
	An 2023
	- Nr. proiecte prioritare ce pot fi finanțate din fonduri europene în perioada 2021-2027;

- Nr. proiecte depuse în  perioada 2021-2027
	Sem. I

- 31 proiecte depuse (PNRR, AFIR);

Valoare 31.355.846,72 Euro
	

	2
	Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene 

	Continuarea implementarii proiectelor finanțate din fonduri europene aferente exercițiului financiar 2014—2020
	Consiliul Județean Olt

	An 2023
	- Nr. proiecte in implementare

- Nr. proiecte finalizate
	În Sem. I 

- 16 proiecte in implementare

- 3 proiecte finalizate
	

	
	
	Continuarea implementării de către autoritățile administrației publice locale Olt a proiectelor finantate din fonduri europene
	UAT-urile din județul Olt
	An 2023
	- Nr. proiecte in implementare

- Nr. proiecte finalizate
	Sem. I
- 380 Proiecte în implementare;

- 28 proiecte finalizate în sem I 2023
	

	3
	Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
	Implementarea la nivelul județului a POAD (OUG 84/2020) - Distribuția de ajutoare alimentare 
	Instituția Prefectului – Județul Olt/ Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Olt
	An 2023
	- Nr. pachete distribuite
	Sem. I-  32117 pachete produse alimentare distribuite;


	

	
	
	Implementarea la nivelul județului a POAD (OUG 113/2022) - Programul „Sprijin pentru nou-născuți”
	Instituția Prefectului – Județul Olt/ Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Olt
	An 2023
	Nr. card-uri distribuite către beneficiari
	Au fost primite 160 de card-uri și distribuite către beneficiari 157, (un beneficiar nu este în localitate și 2 beneficiari au devenit neeligibili)
	

	MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Desfășurarea de acțiuni de control pentru asigurarea cerințelor de securitate și/sau de conformitate a produselor și serviciilor, precum și în scopul protecției drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor privind furnizarea de produse și servicii, inclusiv servicii financiare și de interes public
	Acțiuni de control în baza tematicilor naționale propuse și transmise de ANPC la începutul fiecărui trimestru


	Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt
	An 2023
 la termenul stabilit de ANPC
	Nr. acțiuni/cuantum amenzi
	Realizat 22 acțiuni de control în baza tematicilor naționale propuse de ANPC, efectuate la 244 operatori economici; Aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 735.500,00 lei și 76 avertismente.
	

	
	
	Acțiuni de control în baza tematicilor proprii lunare stabilite de CJPC Olt la începutul fiecărei luni


	CJPC Olt
	Lunar
	Nr. acțiuni/cuantum amenzi
	Realizat 7 acțiuni de control în baza tematicilor lunare stabilite de CJPC Olt, efectuate la 127 operatori economici; Aplicale sancțiuni contravenționale în valoare de 380.000,00 lei și 46 avertismente.
	

	
	
	Acțiuni de control în baza petițiilor consumatorilor 
	CJPC Olt
	30/45 zile
	Nr. acțiuni/sume amenzi
	444 petiții cercetate, sau  aplicat amenzi in valoare totală de  104.000 lei 
	

	2
	Dezvoltarea instrumentelor de informare și educare a consumatorilor
	Consilierea și educarea consumatorilor prin emiterea de comunicate de presă;

- Informarea și consilierea consumatorilor, inclusiv a celor preșcolari și școlari cu ocazia zilei de 15 martie “Ziua Mondială a consumatorilor”;
- Educarea și informarea consumatorilor cu ocazia diferitelor acțiuni întreprinse de Asoociațiile de pensionari
	CJPC Olt
	An 2022
	Număr de acțiuni
	45 acțiuni consiliere și educare consumatori 
	

	MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Implementare PNS 2023-2027
	Promovarea în rândul fermierilor a programului PNS  2023-2027, întocmirea proiectelor pentru submăsurile DR.30, DR.14
Intocmirea dosarelor de plăți pentru proiectele aflate în monitorizare
	Direcția pentru Agricultură Județeană Olt
	30.05.-31.12.2023
	50 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 60%


	

	2
	Acordarea ajutoarelor de minimis pentru fermierii din sectorul legume, zootehnic
	Program de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate  –HG nr.1569/2022
	DAJ Olt
	03.02.-18.07.2022;
	7073 potențiali beneficiari
	Sem. I- Realizat 80%

 
	 

	
	
	Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi"- HG nr.393/2023
	DAJ Olt
	12.05-21.11.2023
	462 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 80%


	

	
	
	Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescatorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița-HG nr.168/2023
	DAJ Olt
	02.03-31.12.2023
	10 potențiali beneficiari
	Sem. I – 0%
	Acțiunea are termen de realizare decembrie 2023

	
	
	Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de cartof de consum
	DAJ Olt
	09.05-31.12.2023
	2 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 90%


	

	
	
	Grantul acordat operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor de fabricare a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă OUG nr. 154/2022
	DAJ Olt
	03.01-31.12.2023
	14 beneficiari
	Sem. I – Realizat 100%


	

	
	
	Ajutor pentru programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Legea nr. 227/2018
	DAJ Olt
	03.01-31.12.2023
	3 beneficiari
	Sem. I – Realizat 50%


	

	
	
	Ajutor pentru programul de susținerea crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Legea nr. 195/2018
	DAJ Olt
	03.01-31.12.2023
	1 beneficiari
	Sem. I – Realizat 50%


	

	
	
	Ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli pentru culturile  agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022, OUG nr. 50/2023
	DAJ Olt
	31.05-31.12.2023
	772 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 50%


	

	3
	Consolidarea poziției fermierilor in lanțul agro-alimentar
	Acțiuni de promovare a legislației în domeniul asocierii fermierilor în diferite forme cooperative, grupuri de producatori și consumatori
	DAJ Olt și producătorii agricoli
	Permanent
	200 fermieri
	Sem. I – Realizat 80%

	

	4
	Dezvoltarea agriculturii ecologice
	Înregistrarea și avizează fișele de înscriere în agricultura ecologică
	DAJ Olt
	Permanent
	268 operatori
	Sem. I – Realizat 80%


	

	5
	Formarea profesională a fermierilor
	Organizarea de cursuri de instruire, inițiere și formare profesională
Se vor organiza cursuri de lucrator în cultura plantelor, legumicultor, apicultor, pescar în ape interioare și de coastă, M 10 agromediu și clima, M 11 agricultura ecologică, managementul exploatației
	DAJ Olt
	Permanent
	300 posibili cursanți
	Sem. I – Realizat 70%

	

	6
	Fondul de ameliorare a fondului funciar
	Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților
	DAJ Olt
	Permanent
	30 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 50%

	

	7
	Creșterea competitivității sectorului agricol
	- Primire cereri de plantare,declarațiile de defrișare,cererile de modificare a datelor parcelelor viticole,declarațiile de stocuri,recolta,producție; 

- Gestionare R.P.V,carnete viticultor

verificarea și aprobarea Planurilor  individuale de reconversie/restructurare
	DAJ Olt
	Permanent
	30 potențiali beneficiari
	Sem. I – Realizat 50%

	

	
	
	Vânzări  de terenuri -Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
Inregistrare dosare, verificare, emitere avize
	DAJ Olt
	Permanent
	5.000 fermieri potențiali vânzători
	Sem. I – Realizat 60%
	

	
	
	Actiuni de control

-verifică respectarea legislatiei  în domeniul vitivinicol-Legea 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, art.49, cu modificările și completările ulterioare, HG 512/2016 și alte reglementări specifice acestui domeniu.

-efectuează controlul de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete pe piaţa internă, import tări terte și export-Legea 312/2003, Legea 348/2003 și verifică respectarea prevederilor legale –Legea 145/2014
	DAJ Olt
	Permanent
	450 verificări
	Sem. I - Realizat 60%
	

	8
	Înregistrarea, monitorizarea, supravegherea 

operatorilor economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor în vederea continuării activităţilor în domeniu
	Monitorizarea operatorilor economici autorizaţi ca producători, prelucrători sau comercianţi prin acordarea vizei anuale. Atestarea profesională a personalului
	Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt
	Permanent
	Număr operatori economici monitorizați, acordarea vizei anuale, certificate de atestare profesională eliberate
	Sem. I - Supravegheată și monitorizată activitatea la 169 operatori economici fiind vizate un număr de 40 autorizații producere, 28 autorizații de prelucrare și 101 autorizații comercializare.

Au fost eliberate atestate profesionale pentru un număr de 36 persoane.
	

	
	
	Înregistrarea declaraţiilor de multiplicare destinate producerii de seminţe şi material săditor şi înregistrarea de noi operatori economici
	ITCSMS Olt
	Trim. I 2023
	Suprafețe înregistrate pentru multiplicare
	Sem. I

Identificate și înscrise la multiplicare 1590 ha din care: 1337 ha grâu, 20 ha grâu dur, 107 ha orz, 116 ha mazăre furajeră, 5 ha triticale, 2 ha floarea soarelui, 4 ha în fibră. 

Au fost autorizați sau reautorizați 14 operatori economici, fiind emise 29 autorizații la subunități.
	

	
	
	Efectuarea inspecţiilor în câmp a culturilor semincere înscrise în declaraţiile de multiplicare pentru anul 2023
	ITCSMS Olt
	Trim. II 
	Verificarea purității varietale a culturilor
	Sem. I

Au fost efectuate inspecții în câmp de inspectorii oficiali la 95 de parcele la care se emit acte de control în câmp  
	

	
	
	Emiterea documentelor de inspecţie în câmp ce atestă calitatea seminţelor înscrise la multiplicare precum și a adeverințelor de transport
	ITCSMS Olt
	Trim. II 
	Eliberarea unui număr de 95 acte de control în câmp
	Sem. I

Au fost eliberate un număr de 52 acte de control în câmp din care 49 admise şi 3 respinse. 

În perioada următoare se vor elibera își restul de 43. 

Toate cantităţile de sămânţă vor fi însoţite de adeverinţe de transport.
	

	9
	Organizarea controlului calităţii seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare cu respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare de către operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor
	Analiza în laborator a eșantioanelor de semințe aduse de către agenții economici sau persoane fizice
	ITCSMS Olt
	Permanent
	
	Au fost analizate un număr de 30 de probe de semințe la care s-au eliberat documente informative. 
	

	
	
	Controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în vederea certificării finale prin prelevarea de eşantioane şi eliberarea documentelor oficiale
	ITCSMS Olt
	Trim. III și IV
	
	Acțiunea se realizează în semestrul II
	

	
	
	Eşantionarea şi analiza eşantioanelor de seminţe în laborator conform standardelor în vigoare şi eliberarea documentelor de calitate a loturilor pentru punerea pe piaţă

a seminţelor
	ITCSMS Olt
	Trim. III și IV
	
	Acțiunea se realizează în semestrul II
	

	
	
	Analiza stocurilor de seminţe şi aplicarea vignetelor
	ITCSMS Olt
	Permanent
	
	Sem. I

Au fost analizate un număr de 4 loturi de semințe pe stoc
	

	10
	Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Stimularea producției agricole

Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii
	Finalizarea Programului Naţional de Reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
	ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt
	Termen 15.12.2023
Finalizarea lucrărilor de reabilitare la obiectivul ”Reabilitarea amenajării de irigații  Terasa Corabia” 
	31.304 ha


	Sem. I- până la data de 31.07.2023 fiind executate lucrări în valoare de 
50.934.386, 57 lei cu TVA, lucrările fiind realizate in proporție de 94,08%.


	

	
	
	
	
	Termen 01.10.2023
Finalizarea procedurii de achiziție execuție lucrări la obiectivul de investiții “ Reabilitarea amenajării de irigații Stoenești Vișina, etapa a II-a”
	18.413 ha
	Sem. I

S-a demarat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții
	

	
	
	
	
	Termen 01.12.2023
Elaborare Expertiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea amenăjarii de irigații Stoenești Visina etapa a III-a”, jud. Olt;
	25.813 ha
	Sem. I

A fost întocmită documentația tehnico economică faza Expertiza tehnică
	

	
	
	
	
	Termen 15.12.2023
Expertiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea amenajarii de irigații Terasa Caracal etapa a II-a”, jud. Olt
	35.301 ha
	Sem. I

A fost întocmită documentația tehnico economică faza Expertiza tehnică
	

	
	
	
	
	Termen 01.12.2023

Expertiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții
“Reabilitarea amenajarii Dăbuleni Potelu aducţiune ce alimentează amenajarea de irigaţii Dăbuleni Potelu Corabia”, jud. Olt
	10.928 ha
	Sem. I

A fost întocmită documentația tehnico economică faza Expertiza tehnică
	

	
	
	Asigurarea gratuită a apei până la stațiile de punere sub presiune preluate de către organizațiile de îmbunătățiri funciare și/sau la echipamentele de udare mobile/motopompe
	ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt
	Permanent
	Creșterea suprafețelor contractate și irigate față de anul 2022
	Sem. I

S-au încheiat cu OUAI-uri și diverși fermieri un nr. de 38 contracte sezoniere/multianuale pentru o suprafața de 46.054 ha, suprafața totală irigată a fost de 6.970 ha din care suprafața irigata udarea 1 a fost de 6.040 ha
	

	
	
	Masuri destinate achiziţionării de echipamente de irigaţii
	OUAI
	Permanent
	Creșterea numărului de echipamente de irigat achiziționate de OUAI-uri
	Sem.I

Se așteaptă lansarea Măsurii 4.3 an 2023.

S-a procedat la verificarea stadiului fizic de realizare a investițiilor cuprinse în cadrul submăsurii 4.3 –Modernizarea infrastructurii de irigații ce a fost derulaă în anul 2022
	

	11
	Lansarea programelor de finanțare a investițiilor în sistemul agroalimentar
	Plăți compensatorii pentru angajamente în materie de mediu-climă și Eco-scheme
	APIA Olt
	31.12.2023
	Compensarea cheltuielilor efectuate cu investițiile cerute prin Programul asumat
	Informare /consiliere fermieri și primire cereri – 60%
	

	
	
	Înlăturarea sarcinilor administrative excesive pentru toate măsurile finanțate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin unitățile subordonate, în vederea accesării cu ușurință a fondurilor europene în perioada imediat următoare pentru a genera un impact economic pozitiv în piața agroalimentară din România
	APIA Olt
	Permanent
	Diminuarea sarcinilor administrative excesive în vederea accesării de un număr cât mai mare de fermieri a măsurilor finanțate de către MADR
	Au fost diminuate sarcinile administrative excesive;

Informare/consiliere fermieri și primire cereri 60%
	

	12
	Consolidarea fermelor de familie
	Asigurarea accesului la finanțare
	APIA Olt
	Permanent
	Sprijinirea  fermelor de familie (PFA, II, IF) în vederea accesării măsurilor finanțate de către MADR urmărind un impact pozitiv în piața agroalimentară din România
	S-a urmărit în permanență sprijinirea  fermelor de familie;

Informare/consiliere fermieri și primire cereri 60%
	

	13
	Realizarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om și protecție a mediului pentru anul 2023, conform HG 1156/2013
	Acțiuni de supraveghere:

- pentru depistarea bolilor la animale (recoltări probe sânge);

- pentru pesta porcină clasică/pesta porcină africană (recoltare probe sânge și organe);

- a tuberculozei enzootice bovine (tuberculinări);
	Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt
	An 2023
	Realizarea acțiunilor de supraveghere programate pentru anul 2023 pentru boli majore, boli tumorale, acțiuni de supraveghere sanitară veterinară obligatorii în funcție de antecedentele epizootice, acțiuni de supraveghere sanitară veterinară a altor boli transmisibile de la animale vii la om (zoonoze), acțiuni strategice de supraveghere sanitară veterinară a reproducției și tulburărilor genetice la animale, ecopatologie și protecția mediului, diagnostic toxicologic și ecotoxicologic, supraveghere pesta porcină africană și pesta porcină clasică, supraveghere influență aviară, acțiuni de profilaxie sanitară veterinară obligatorii a bolilor la animale prin respectarea indicatorilor cifrici (număr de probe recoltate, număr de probe analizate, număr de acțiuni de vaccinare efectuate stabilite prin cifre în funcție de numărul de animale existente la data când sunt planificate acțiunile mai sus precizate) prevăzuți în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om și protecție a mediului pentru anul 2023, aprobat de ANSVSA
	Sem. I

1. Supravegherea pentru controlul Leucozei Enzootice Bovine și a Brucelozei Bovine: ținta 14420 animale /testate 7843; nu au fost probe pozitive;

2. Programul de supraveghere pentru PPA/PPC; în exploatații nonprofesionale ținta 48584 capete /testate 133 din planificat 245; în exploatații comerciale: ținta 56111 capete/testate 443 pentru PPA din planificat 1048;

PPC - testate 112 animale din exploatații profesionale și 132 animale în exploatații nonprofesionale;

3.TCS - 14984 animale testate din planificat 18967 capete;
	

	
	
	Acțiuni de profilaxie generală cu scopul menținerii indemnității teritoriului
	DSVSA Olt
	An 2023
	
	Sem. I

1.  Alte actiuni imunoprofilactice executate: vaccinare anticărbunoasă bovine - realizat 13725 din planificat 21950 capete; vaccinare anticarbunoasă la cabaline - realizat 4794 din planificat 6109; vaccinare anticărbunoasă ovine - realizat 101220 din planificat 137500 capete; vaccinare anticărbunoasă la caprine - realizat 70719 din planificat 102800 capete;


	

	
	
	Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analize de risc
	DSVSA Olt
	An 2023
	
	
	

	
	
	Efectuarea unor examene specifice de laborator în vederea stabilirii operative a diagnosticului cert, evaluării situației epidemiologice, luarea măsurilor necesare preîntampinării situațiilor de risc
	DSVSA Olt
	An 2023
	
	
	

	14
	Evaluarea și controlul la nivelul exploatațiilor comerciale înregistrate/autorizate sanitar veterinar, precum și la nivelul exploatațiilor nonprofesionale din punct de vedere al protecției și bunăstării animalelor în conformitate cu prevederile legislației specifice;
	Monitorizarea protecției și bunăstării animalelor din exploatațiile profesionale și nonprofesionale, a animalelor fără stapân, a animalelor folosite în scopuri experimentale, a animalelor sălbatice aflate în libertate și captivitate, a animalelor în timpul sacrificării și uciderii
	DSVSA Olt
	An 2023
	Monitorizarea și evaluarea protecției și bunăstării animalelor
	Sem. I

În domeniul protecției și bunăstării  animalelor, au fost efectuate 69 controale oficiale din 154 controale programate/ total an. 

	

	15
	Evaluarea și controlul mijloacelor de transport animale vii în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
	Verificarea îndeplinirii condițiilor de înregistrare/ autorizare mijloace de transport animale vii
	DSVSA Olt
	An 2023
	Nr. controale oficiale a  mijloacelor de transport animale vii
	Sem. I

Au fost efectuate 18 controale în trafic (controale oficiale și tematice determinate de contextul epidemiologic actual sub raportul evoluției PPA și Influenței Aviare)
	

	16
	Evaluarea și controlul exploatațiilor comerciale înregistrate/autorizate privind măsurile generale de profilaxie conform Ordin 20 și 21 /2018
	Verificarea respectării condițiilor de biosecuritate în exploatațiile comerciale, în special pentru suine și păsări
	DSVSA Olt
	An 2023
	Verificarea respectării condițiilor de biosecuritate în funcție de neconformități și încadrarea ca grad de risc
	Sem. I

Au fost efectuate 31 controale oficiale în exploatații comerciale de suine și păsări; 9 exploatații comerciale de suine active și 14 exploatații de păsări autorizate sanitar veterinar.
	

	17
	Controlul la nivelul Consiliilor Locale și a exploatațiilor înregistrate/autorizate privind respectarea legislației în domeniul ecarisării teritoriului; Reg. 1069/2009 care stabilește regulile de sănătate privind subprodusele de origine animală și produsele derivate ce nu sunt destinate consumului uman
	Verificarea respectării legislației în domeniul ecarisării teritoriului
	DSVSA Olt
	An 2023
	Monitorizarea respectării condițiilor de colectare, depozitare, transport subproduse de origine animală
	Sem I

Au fost efectuate 9 controale oficiale; nu au fost identificate neconformități.
	

	18
	Supravegherea și controlul depozitării și comercializării produselor farmaceutice de uz veterinar  (farmacovigilență)
	- Verificarea condițiilor de funcționare a unităților farmaceutice, autorizate/înregistrate sanitar veterinar.

- Verificarea condițiilor de funcționare a operatorilor din domeniul hranei pentru animale.

-Verificarea administrării produselor medicinale veterinare și respectarea timpului de așteptare;

-Verificarea respectării programului de recoltare probe pentru determinarea reziduurilor și contaminanților în cadrul Programului strategic pe anul 2023
	DSVSA Olt
	An 2023
	Monitorizarea respectării condițiilor de funcționare al unităților farmaceutice și operatorilor în domeniul hranei pentru animale

Efectuarea de controale oficiale  stabilite prin programele anuale aprobate de ANSVSA
	Sem. I

Plan cifric control oficial în domeniul farmaceutic:

- planificate  35 controale oficiale,  

- realizate 25 controale oficiale în semestrul I 2023.
	

	19
	Aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului CE 625/2017 privind controalele oficiale, Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește un nou cadru legislativ pentru prevenirea și combaterea bolilor care sunt transmisibile la animale sau la om, Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
	Efectuarea de controale oficiale și controale tematice, complexe și de recontrol în conformitate cu reglementările legislatiei UE în toate unitățile care se supun controlului sanitar veterinar;

- Constatarea și aplicarea de sancțiuni contravenționale la normele pentru Sănătatea publică și Sănătatea animalelor de pe teritoriul județului Olt
	DSVSA Olt
	An 2023
	Respectarea Programului Național Cadru de Control Oficial întocmit de Biroul Control Oficial Sănătate și Bunăstare animală al DSVSA Olt și aprobat de Direcția de Inspecții și Control din cadrul ANSVSA pe anul 2023 în vederea prevenirii și reducerii riscurilor de apariție a unor boli majore și siguranța sănătății animalelor
	Sem. I

În ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate au fost implementate programele de supraveghere și control pentru: Pesta Porcină Africană/Pesta Porcină Clasică prin prelevarea de probe în cadrul supravegherii pasive și supraveghere suplimentară săptămânală, din exploatații comerciale de suine și program de supraveghere pasivă implementat în exploatații nonprofesionale;

Supravegherea activă sub raportul influenței aviare din 14 ținte din județ și din toate exploatațiile comerciale de G.O.C.; supravegherea sub raportul bolilor listate se aplică și la animale salbatice (mistreți și păsări sălbatice)
	

	20
	Siguranța 

Alimentelor de origine animală și nonanimală
	Implementarea și realizarea Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor 2022, conform Ordinului Președintelui ANSVSA nr.35/2016 cu și completările ulterioare; Evaluarea  unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc;
	DSVSA Olt
	Lunar/Trimestrial/Anual
	Conform Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor 2023
	Sem. I

Produse de origine nonanimală:
- 448 controale oficiale conform  planului cifric pentru anul  2023, notelor de serviciu, altor controale tematice, notificări de alertă.
Produse de origine animală:
În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor -355 controale oficiale conform planului cifric pentru anul  2023, audituri, evaluări, notelor de serviciu, altor controale tematice.

În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor -1033  controale oficiale conform planului cifric pentru anul  2023, notelor de serviciu, evaluări, recontroale, sesizări, notificări de alertă, altor controale oficiale tematice
	

	
	
	Verificarea respectării normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală
	DSVSA Olt
	Permanent
	Conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare
	Sem I

Produse de origine nonanimală:
-118 controale oficiale cf. Ord. ANSVSA nr.113/2008;
Produse de origine animală:
- În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:
-82 controale cf. Ord. 64/2007;
- În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:

-126 controale cf. Ord. 64/2007
	

	
	
	Expertiza produselor de origine animală și nonanimală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală și nonanimală;
Realizarea  şi monitorizarea acţiunilor specifice din Planul Naţional de Control Reziduuri şi Planul de monitorizare şi control al contaminanţilor.
	DSVSA Olt
	Permanent
	Conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare
	Sem. I

Produse de origine nonanimală-177 probe recoltate pentru determinările: contaminanți; aditivi; contaminare radioactivă; organisme modificate genetic; microbiologice; alergeni, calitate
Produse de origine animală:
1.În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor: 83 probe recoltate pentru determinările: microbiologie; fizico-chimic; contaminanți; reziduuri medicamente, pesticide și metale grele

2.În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:
16 probe recoltate pentru determinările: microbiologie; fizico-chimic; rezistența antimicrobiană; metale grele; radioactivitate
	

	
	
	Verificarea  respectării legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A
	DSVSA Olt
	Permanent
	Conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare
	Sem. I

Subproduse nedestinate consumului uman generate de unitățile generatoare (abatoare, unități procesare carne, depozite, centre ambalare oua, carmangerii, măcelării, hiper/supermarketuri, unități vânzare cu amănuntul, etc) și livrate :

1.către unități de neutralizare autorizate: 146,815 tone;
2.către unități de procesare: 18,689 tone (piei bovină);

Medicii veterinari oficiali au reținut oficial/sechestru sanitar veterinar cu ocazia controalelor oficiale o cantitate totala de 25,5 kg  și dirijat către unitățile de neutralizare.
	

	
	
	Controlează  implementarea procedurilor privind bună practică de igienă şi aplicarea principiilor HACCP de către operatorii economici, pe domeniile specifice de activitate
	DSVSA Olt
	Lunar/Trimestrial/Anual
	Conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare
	Sem. I

Produse de origine nonanimală:
-118 controale oficiale cf. Ord. ANSVSA  nr.113/2008;
Produse de origine animală:
1.În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:10 audituri, 82 controale cf. Ord. 64/2007

1.În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:126 controale cf. Ord. 64/2007, 9 evaluări
	

	
	
	Constatarea și sancționarea nerespectării normelor din domeniul sănătății publice și sănătății animalelor pe teritoriul județului și aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune retragerea şi/sau neutralizare alimentelor de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
	DSVSA Olt
	Permanent
	
	Sem. I

Produse de origine nonanimală:4 avertismente, 1 amendă în valoare de1200 lei;

-Produse de origine animală:

1.În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor: 47 avertismente,17 amenzi în valoare de 131600 lei

1 Ordonanță de suspendare a activității.

Medicii veterinari oficiali au reținut oficial/sechestru sanitar veterinar cu ocazia controalelor oficiale o cantitate totala de 25,5 kg (produse de origine animală și nonanimală) și dirijat către unitățile de neutralizare.
	

	
	
	Realizarea și a altor activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice
	DSVSA Olt
	Permanent
	
	Sem. I

Produse de origine nonanimală:
-72 alte controale tematice;
Produse de origine animală:
1.În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:
-218 alte controale tematice
1.În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:
-398 alte controale oficiale tematice
	

	21
	Autorizarea / înregistrarea, omologarea și acreditarea  activitaților supuse controlului veterinar și pentru siguranța alimentelor, avizarea, în condițiile legii, a amplasarii, proiectarii și construirii obiectivelor sau unităților de crestere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum și a unităților care produc, prelucrează, depozitează și comercializează produsele de origine animală / nonanimală și a altor obiective supuse controlului veterinar
	Verificare documentației sanitare veterinare și evaluare pentru înregistrare în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 cu modificări și completări

Verificarea documentației sanitare veterinare, Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 57/2010 cu modificări și completări, Ordinului A.N.S.V.S.A nr.16/2010 cu modificări și completări, Ordinul ANSVSA 83/2014, Ordinul ANSVSA 79/2019, Ordinul ANSVSA 44/2017
	DSVSA Olt
	An 2023
	- unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală

- unități de procesare, depozitare, transport și comercializare produse alimentare de origine nonanimală, înregistrate pentru siguranța alimentelor

-unități înregistrate sanitar veterinar pentru vânzarea directă a produselor primare de origine animală

- unități autorizate sanitar veterinar în domeniul neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman;

- documente de înregistrare sanitară veterinară emise pentru modificări ulterioare
	Sem. I

unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală 118 obiective             (carmangerii, măcelării, unități de alimentație publică, laboratoare de cofetărie - patiserie, magazine alimentare, etc.)

-unități înregistrate sanitar veterinar pentru vânzarea directă a produselor primare de origine animal  - 22 unități de vânzare direct de miere și produse apicole și de lapte
- unități de procesare, depozitare, transport și comercializare produse alimentare de origine nonanimală, înregistrate pentru siguranța alimentelor 

– 84 obiective cu diverse activități în domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală și mijloace de transport de origine nonanimală și 18 vize pentru mijloace de transport de origine nonanimală 

- documente de înregistrare sanitară veterinară emise pentru modificări ulterioare – 19 documente  în  domeniul siguranței alimentelor de origine animală și 8 în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală

-unități autorizate sanitar veterinar în domeniul siguranței alimentelor de origine animală – 1 unitate de procesare produse din carne, 29 mijloace de transport produse de origine animală, 18 vize pentru mijloace de transport produse de origine animală

-unități în domeniul sănătății animale – 8  obiective înregistrate sanitar veterinar și obiective autorizate - 1 exploatație comercială de păsări și 1 unitate specializată DDD- stație spălare/ dezinfecție mijloace transport, 2 mijloace de transport animale vii pe distanțe sub 65 km

- unități autorizate sanitar veterinar în domeniul neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman- 

-unități înregistrate/autorizate în domeniul nutriției animale - 2 obiective autorizate sanitar veterinar în domeniul nutriției animale, 3 obiective înregistrate sanitar veterinar în domeniul nutriției animale 

-unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar în domeniul farmaceutic veterinar – 

-avize temporare pentru desfășurare evenimente – 4 
- 4 notificări pentru proiecte cu fonduri europene pentru obiective în domeniile siguranței alimentelor de origine animală, nonanimală și sănătății animale 

- 8 avize pentru obiective în domeniul sănătății animale

- 57 negații pentru proiecte cu fonduri europene  

 Ordonanțe emise:-în domeniul sănătății animale - 6 ordonanțe de interzicere a activității pentru exploatații comerciale și 9 ordonanțe de retragere în vederea anulării la notificarea de încetare a activității de către agenții economici și 2 ordonanțe privind suspendarea activității pentru două exploatații comerciale de păsări

-în domeniul siguranței alimentelor de origine animală și nonanimală – 1 ordonanță de suspendare a activității și 32 decizii de încetare activitate în domeniul siguranței alimentelor de origine animală și  8 decizii de încetare activitate în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală 

- în domeniul nutriției animale – 2 ordonanțe de încetare activitate la notificarea agentului economic

- în domeniul farmaceutic veterinar  –  0

Au fost efectuate 14 controale în domeniul animal, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 11000 lei și 25 controlale în domeniul nonanimal, cu 1 sancțiune în valoare de 50000 lei

Au fost gestionate și soluționate 29 petiții.
	

	22
	Coordonarea întregii activitați referitoare la operațiunile de schimb intracomunitar cu țarile UE și import-export cu țări terțe cu produse de origine animală și non-animală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
	Monitorizarea activităților referitoare la operațiunile de schimb intracomunitar cu țările UE și import-export cu țări terțe cu produse de origine animală și non-animală și efectuarea de controale oficiale în conformitate cu reglementările legislației UE în toate unitățile care se supun controlului sanitar veterinar
	DSVSA Olt
	An 2023
	- schimburi intracomunitare cu produse de origine nonanimală;

schimburi intracomunitare cu animale vii din state membre UE în România

- schimburi intracomunitare cu animale vii din România în state membre UE

- schimburi intracomunitare cu produse de origine animală din state UE în România

- importuri de produse de origine animală din țări terțe 

- schimburi intracomunitare cu produse de origine animală din România către state membre

- export produse de origine nonanimală
	Sem. I

-schimburi intracomunitare cu animale vii din state membre UE în România – 107 operațiuni cu animale vii/pești/albine
-schimburi intracomunitare cu animale vii din România în state membre UE – nu au fost solicitări
-schimburi intracomunitare cu produse de origine animală din state UE în România - 205  operațiuni derulate 

- schimburi intracomunitare cu produse de origine animală din România către state membre – 41 operațiuni cu produse de origine animală

- importuri de produse de origine animală din țări terțe – nu

-export animale vii, produse alimentare de origine animală-nu
- schimburi intracomunitare cu produse de origine nonanimală - 0;

- importuri de produse de origine nonanimală din țări terțe – 26 operațiuni derulate, la care au fost efectuate și 13 prelevări de probe

-export produse de origine nonanimală – nu
	

	23
	Implementarea și realizarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, aprobate și cofinanțate de Uniunea Europeană
	Monitorizare, verificare a activității de identificare și înregistrare a animalelor, înregistrarea exploatațiilor de animale, remedierea eventualelor erori în procesul de identificare și înregistrare a animalelor de pe raza județului Olt, verificarea respectării termenelor legale de identificare şi înregistrare a datelor în BND de către utilizatorii Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare

Inspecţii în exploataţiile nonprofesionale şi comerciale conform Acordului de delegare privind verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare SMR 4-9 și SMR 11-13 şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC) încheiat între APIA și ANSVSA pe un eşantion transmis de APIA
	DSVSA Olt
	An 2023
	Efectuarea de controale oficiale – nr controale
	Sem. I

Animale identificate:

 bovine  = 2371, bubaline = 15, ovine = 28083, caprine = 14578, suine = 22599 din care identificate în termenul legal: bovine = 894,  bubaline = 6, ovine = 20385, caprine = 6177, suine = 3326, verificate 80 deconturi depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru activitatea de identificare și înregistrare a animalelor
Aprobare fătări gemelare bovine =  8

-Solicitări rezolvare erori de înregistrare utilizatori SNIIA = 65

-Aprobare modificare rasă bovine = 1 exploatație, rasa caprine = 1 exploatație

Aprobare utilizatori SNIIA = 4

Au fost efectuate controale referitoare la neconformități constatate în cadrul controalelor administrative și la fața locului efectuate de APIA în anul de cerere 2022, într-un număr de 153 exploatații, animalele din speciile ovine și caprine fiind citite cu cititorul electronic,  în urma controlului fiind actualizată BND conform NS ANSVSA și aplicându-se proprietarilor 74 sancțiuni contravenționale conform HG 984/2005, cu modificările și completările ulterioare și 21 avertismente scrise conform OG2/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru mișcarea animalelor (intrarea/ieșirea) fără documente sanitare veterinare legale, sacrificarea/moartea animalelor, fără notificarea MVLPI, lipsa registrului de exploatație, etc. 

Au fost emise răspunsuri la solicitări ale DNA, ANAF, DICE, IPJ, cu privire la animale identificate şi înregistrate în exploataţii de pe raza judeţului Olt.

Pentru campania de inspecții în exploatațiile nonprofesionale 2023, desfășurată de medicii
veterinari de liberă practică împuterniciți, din cele 105 CSV-uri existente la nivelul județului au depus deconturi și documentele un număr de 94 CSV-uri pentru un număr de 19552 exploatații inspectate, un număr de 9 CSV-uri au depus documentele fără solicitarea plății decontului (un numar de 1023 exploatații), 2 CSV-uri (fără contractant) nu au depus documentele aferente inspecțiilor. La această dată este în desfășurare întocmirea programelor de control, stabilirea echipelor de inspectori, stabilirea eşantioanelor (lista exploataţiilor) ce trebuie controlate, verificarea elementelor componente ale dosarului de decont şi a celor înscrise în acestea prin sondaj (minim 10%) comparativ cu BND în conformitate cu Procedura specifică și inspectia exploatațiilor în teren pe esantionul de 3% conform Procedurii specifice de inspecții în exploatațiile nonprofesionale. În urma acestor inspecții s-a constatat lipsa din exploatațiile proprietarilor, fără notificarea medicului veterinar de liberă practică împuterniciți din cadrul CSV-urilor cu privire la vânzarea, cumpărarea, sacrificarea animalelor, pentru un număr de: bovine = 3931, ovine = 27820, caprine = 23660, suine = 10574.

În 12 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Ordinul 208 din 28 decembrie 2022

privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor
	

	24
	Constatarea și sancționarea nerespectării normelor din domeniul sănătății publice și sănătății animalelor pe teritoriul județului
	Efectuarea de controale oficiale în conformitate cu reglementările legislației UE în toate unitățile care se supun controlului sanitar veterinar
	DSVSA Olt
	An 2023
	- Nr. acțiuni de verificare

- Neconformtăți constatate/Sancțiuni aplicate
	Sem. I

Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor și medicii veterinari oficiali din cadrul Circumscripțiilor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale, pentru neconformitățile constatate în acțiunile de verificare au aplicat: 

Produse de origine nonanimală:4 avertismente și 1 amendă în valoare de 1200 lei;

-Produse de origine animală:

1.În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor: 47 avertismente și 17 amenzi în valoare de 131 600 lei;

1 Ordonanță de suspendare a activității.

Medicii veterinari oficiali au reținut oficial/sechestru sanitar veterinar cu ocazia controalelor oficiale o cantitate totală de 25.5 kg și dirijat către unitățile de neutralizare.

Biroul Control Oficial Sănătate Animală: Sancțiuni aplicate în domeniul sănătății animale: 125 de sancțiuni în valoare de 239520 neconformități constatate: mișcare (intrări/ieșiri) de animale fără documente sanitar veterinare;  nerespectarea prevederilor legale privind notificarea către MVLPI a evenimentelor înregistrate în exploatațiile proprii, nerespectarea cerințelor de biosecuritate în exploatații comerciale de păsări, MVLPI -realizare necorespunzătoare a programului de actiuni sanitare veterinare obligatorii;  nerespectarea legislației în domeniul farmaceutic.
	

	25
	Reprezentarea punctului de contact al Sistemului Rapid de Alertă pentru alimente, epizootii și furaje la nivel județean
	Efectuarea de controale oficiale în conformitate cu reglementările legislației UE în toate unitățile care se supun controlului sanitar veterinar
	DSVSA Olt
	An 2023
	Notificări informații adiționale de alerta

Produsele neconforme incriminate în notificări retrase de la comercializare
	Sem. I 

16  Notificări informații adiționale de alertă atât pentru origine animală cât și nonanimală. 

Toate produsele neconforme incriminate în notificări au fost retrase de la comercializare și dirijate către unități de neutralizare. 

Produse de origine nonanimală:

-93 controale oficiale notificări de alertă;

Produse de origine animală:

În unități autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:
-1 control oficial notificare de alertă

În unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor:

-94 controale  oficiale notificări de alertă
	

	26
	Reprezentarea punctului de contact al Sistemului de Asistență și Cooperare Administrativă (AAC) pentru alimente, epizootii și furaje la nivel județean
	Monitorizarea Sistemului de Asistență și Cooperare Administrativă (AAC) pentru alimente, epizootii și furaje la nivel județean și efectuarea de controale oficiale în conformitate cu reglementările legislației UE în toate unitățile care se supun controlului sanitar veterinar
	DSVSA Olt
	An 2023
	Nr. alerte AAC

Produsele neconforme incriminate în notificări retrase de la comercializare
	Sem. I

33 notificări AAC - Produsele neconforme incriminate în notificări retrase de la comercializare 

	

	27
	Expertiza sanitară veterinară și supravegherea prin examene de laborator obligatorii și în cadrul programelor de autocontrol a alimentelor de origine animală și nonanimală, a furajelor, reziduurilor la animale vii, apă, precum și pentru depistarea principalelor zoonoze la animale
	Efectuarea examenelor specifice de laborator: laborator Microbiologie, laborator analize fizico-chimice alimente, apă și hrană pentru animale, laborator Bacteriologie, laborator Virusologie, laborator Serologie, morfopatologe/EST, laborator Parazitologie, laborator Igienă și Bunăstarea animalelor, laborator Toxicologie, laborator Reziduuri Pesticide și contaminanti, laborator Reziduuri  Metale grele
	DSVSA Olt
	An 2023
	- Nr. probe recoltate

- Nr. probe analizate
	Sem. I

LSVSA Olt efectuează  controale oficiale și de diagnostic  prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice și în cadrul programelor de autocontrol, eliberând buletine de analiză generate de sistemul LIMS cu rezultatele obținute în urma examenelor de laborator  interpretate conform referenţialelor (legislaţiei).

LSVSA Olt are acreditate 61 metode conform anexei  certificatului de acreditare LI1174/03.05.2022, respectându-se cerințele de performanță ale metodelor analitice în acord cu legislaţia europeană.

În cadrul Compartimentului Sănătate Animală  sunt acreditate 30 de  metode cu un personal compus din 7 medici veterinari și 4 asistenți veterinari, efectuând un total de 31907 probe.

Laborator Virusologie: 

Personal: 2 medici veterinari

Proceduri de lucru acreditate: nr. 9  

Total nr probe analizate: 13880 din care: (Anemie infecțioasă ecvină 4799, Influență aviară 477, Pseudopestă aviară 180, Pestă porcină africană 20, Bluetongue 437, Leucoză enzootică bovină 7843, Rabie 124)

Laborator Morfopatologie/EST

Personal: 1 medic veterinar, 1 asistent veterinar

Proceduri de lucru acreditate: nr.4 

Total nr probe analizate: 1269 probe din care 676 sunt probe EST lucrate pentru OLT (bovine  410, ovine   97, caprine  167,  cervidee 2). 

Examene anatomopatologice:  19 CADAVRE

Laboratorul de morfopatologie este desemnat pentru analiza probelor de trunchi cerebral recoltate în cadrul controlului oficial din județul Mehedinți pentru care s-au analizat 593 probe (bovine 60,ovine  141, caprine 392)

Laborator Parazitologie

Personal: 1 medic veterinar

Proceduri de lucru acreditate: nr. 5

Total număr probe  : 77 probe

Laborator Bunăstarea Animalelor

Personal: 1 medic veterinar

Proceduri de lucru acreditate: nr.1 

Total probe analizate: 1016 din care 1003 probe pentru verificarea eficienței decontaminării (ferme păsări 593, ferme suine 407) și 13 probe apă

Laborator Bacteriologie 

Personal: 2 medici veterinari

Proceduri de lucru acreditate: nr. 5

Total probe analizate: 349 probe

Laborator Serologie

Personal: 1 medic veterinar, 1 asistent veterinar

Proceduri de lucru acreditate: nr. 3

Total analize:  14730 probe (Bovine 8398, Ovine  3444, Caprine 2555, B.suis 333)

Laborator Toxicologie

Personal: 1 inginer chimist

Proceduri de lucru acreditate: nr. 1

Total probe analizate:1

Laborator Biologie Moleculară

Personal: 2 medici veterinari, 1 asistent veterinar 

Proceduri de lucru acreditate: nr. 2

Total probe analizate: 566 probe cu 797 teste pentru (241 teste pentru identificare genom virus PPC  și 556  teste pentru identificare genom virus PPA)

LSVSA Olt efectuează analize pentru controlul produselor alimentare şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene specifice astfel:

In cadrul Compartimentului Siguranța Alimentelor sunt acreditate 27 de  metode cu un personal compus din 2 medici veterinari, 1 chimist,  1 inginer și 3 asistenți veterinari, analizând în total 2744 probe. 

Laborator Microbiologie 

Personal: 1 medic veterinar, 1 asistent veterinar, 1 inginer

Proceduri de lucru acreditate: nr. 8

Total probe analizate:  2415 probe cu 5375 investigații din care pe  supraveghere 114 probe/326 investigații;  autocontrol 2301 probe/5049 investigații

Laborator Analize Fizico-Chimice

Personal: 1 medic veterinar, 1 inginer, 2 asistenți veterinari

Proceduri de lucru acreditate: nr. 19

Total probe analizate: 329 probe cu 1283 investigatii, din care pe supraveghere  37 probe/153 analize, autocontrol 292 probe/1130 analize

LSVSA Olt efectuează analize pentru determinarea reziduurilor şi contaminanţilor conform Planului Naţional de Control Reziduuri şi Planului de monitorizare şi control al contaminanţilor întocmite în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în cadrul activităţilor de autocontrol;

LSVSA OLT utilizează metode proprii, dezvoltate in-house in cadrul Compartimentului Reziduuri Metale Grele și Pesticide, pentru: 

-Determinarea conținutului de Hg prin spectometrie de absorbție atomică cu generare de vapori reci (CVAAS), matrice Hrană pentru animale;  

-Determinarea conţinutului de plumb și cadmiu prin spectometrie de absorbție atomică cu atomizare în flacără, matrice Hrană pentru animale;

-Determinarea conţinutului de arseniu total din furaje prin spectometrie de absorbție atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS)

-Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda gaz cromatografică cu detector MS/MS

In cadrul Compartimentului Control Reziduuri și Contaminanți sunt acreditate 4 de  metode cu un personal compus din 3 chimiști și 2 asistenți analizând în total  171 probe.

Laborator Control Reziduuri – Pesticide 

Personal: 2 ingineri chimiști, 1 asistent veterinar 

Proceduri de lucru acreditate: 1 -″Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda gaz cromatografică cu detector MS/MS″ și,

-Pentru procedura ,,Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda lichid  cromatografic cu detector MS/MS″, a avut loc evaluare de urmarire RENAR în data de 01.07.2023 pentru raportul de neconformitate  nr.1-1/17.03.2023 cu  stingerea tuturor neconformităților.

Total probe analizate: nr. 116 probe cu 158 investigații

Conform Notelor de serviciu ANSVSA au fost arondate județului Olt  probele recoltate în vederea determinării de reziduuri de pesticide în programul de supraveghere urmatoarele județe: Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Vâlcea, Gorj și Mehedinți.

Laborator Control Reziduuri – Absorbție Atomică Metale Grele

Personal: 1 inginer chimist, 1 asistent veterinar  

Proceduri de lucru: 3

Total probe analizate: 55 probe cu 199 teste (program autocontrol 7 probe; program strategic 48 probe)

Conform adreselor ANSVSA, matricile: materii prime furajere vegetale, materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine, materii prime furajere de origine minerală, furaje complete,  prelevate în cadrul controlului oficial din județele AG, B, BR, BZ, CT, CL, DB, DJ, GL, GR, IF, IL, OT, PH,TL,TR,VN pentru determinarea Pb, Cd, Hg și As sunt arondate catre LSVSA Olt.

Pe raza judetului Olt sunt autorizate 6 laboratoare uzinale (2 Laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aferente unităţilor de producere a conservelor de legume şi fructe și 4 Laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aferente unităţilor de producere a cerealelor şi seminţelor pentru consum uman.

Conform planului cifric de control în domeniul laboratoarelor sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor pentru  2023 inregistrat au fost planificate pentru evaluare 5  laboratoare uzinale.

In perioada 01.01-30.06.2023 s-au efectuat 2 controale in urma carora s-au dispus  termene de remediere.
	

	28
	Realizarea Sistemului National de Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultura (Ord. MADR 362/2021)
	Întocmirea studiilor pedologice și agrochimice necesare realizării programului, în limita sumelor aprobate de MADR
	Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Olt
	2023-2031 
	Suprefața realizată în ha
	Sem. I

3056 Ha - la nivelul UAT Dobrun


	

	29
	Realizarea de studii pedologice si agrochimice necesare intocmirii Proiectelor de Amenajament Pastoral la nivelul U.A.T-urilor (OUG 34/2013)
	Intocmirea studiilor pedologice și agrochimice necesare realizării Amenajamentelor Pastorale, în limita sumelor aprobate de MADR
	OSPA Olt
	31.12. 2023
	Nr. studii executate la solicitarea U.A.T-urilor
	Sem. I

1 studiu realizat la solicitarea UAT Seaca


	

	30
	Executarea de studii pedologice , agrochimice si analize de sol speciale in conformitate cu obiectul de activitate, la solicitarea persoanelor fizice si juridice
	Întocmirea tuturor studiilor solicitate de persoane fizice și juridice
	OSPA Olt
	Permanent
	Nr. de studii executate la solicitarea beneficiarilor
	Sem. I

105 de studii executate la solicitarea beneficiarilor 

 
	

	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii în Sem. I 2023
	Observații

	1
	Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural în asistența medicală primară
	Pelungirea, la cerere, a perioadei de activitate a medicilor de familie pensionabili
	Casa de Asigurări de Sănătate Olt
	Permanent
	Număr medici pensionabili aflați în relație contractuală cu CAS Olt
	Sem. I

La 30.06.2023 își desfășurau activitatea 128 medici pensionabili/pensionați
	

	2
	Creșterea bugetului alocat pentru medicina de familie
	Asigurarea sumelor necesare pentru plata serviciilor medicale raportate de către medicii de familie
	CAS Olt
	Permanent
	Suma decontată
	Sem. I

Suma decontată: 31.029.950 lei
	

	3
	Acces mai bun, în mediul rural și în zonele defavorizate, la servicii medicale și medicamente
	Politică de contractare proactivă, stimularea de încheiere de contracte cu furnizorii de servicii medicale din mediul rural
	CAS Olt
	Permanent
	Număr contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale din mediul rural
	Sem. I

-145 de furnizori de servicii medicale și 110 puncte de lucru din structura furnizorilor de medicamente din care: 66 farmacii și 44 oficine locale de distribuție
	

	4
	Implementarea Programelor Naționale de Sănătate Publică

	PN I Programul național de vaccinare
Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în calendarul național de vaccinare și a grupelor populaționale de risc
	Direcția de Sănătate Publică Olt
	2023
	Nr. vaccinări (PNV, anti Covid)

Cost mediu estimat/vaccinare, acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare
	Sem. I

Nr. Vaccinari PNV = 14226; anti Covid = 236 

Cost mediu estimat/vaccinare = 40lei, acoperirea vaccinala cu antigenele din Calendarul national de Vaccinare: BCG=96.5%,HBped=87.33%,DTP-VPI-Hib=90%, Pneumococic=90%, ROR=86.89%.
	

	
	
	PN II Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

Obiectiv:Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile

      II.1 Subprogramul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
	DSP Olt
	2022
	- Nr. activități desfășurate,

- Nr. focare depistate, raportateși investigate

- Nr. alerte verificate

- Cost mediu estimat 

activitate/focar/alertă
	Sem. I

Nr. Focare depistate raportate si investigate = 15 focare COVID-19.

 Nr.teste rapide = 18066

Nr.teste PCR = 2761

Nr.focare raportate si investigate BT :

-1 focar Scarlatina cu 4 cazuri confirmate ;

-1 caz Rujeola cu infectare in Marea Britanie ; 

- 1 focar familial  HAV tip A cu 3 cazuri confirmate 

-1 caz PAF investigat Spital Obregia Bucuresti , investigati -5 contacti (caz infirmat) 

- 1 caz Meninigita WN (infirmat )
	

	
	
	PN II Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

   II.3 Subprogramul national de testare NA AT /RT-PCR si de secventiere
	DSP Olt
	2023
	Număr testări NAAT/RT-PCR standard pentru identificarea SARS-CoV-2
	Sem. I
Nr.teste rapide = 18066

Nr.teste PCR = 2761


	

	
	
	PN III. Programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV

Obiectiv: -reducerea raspandirii infectiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate in randul celor cu comportament la risc pt infectia HIV ; reducerea morbiditatii prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infectie HIV/SIDA

	DSP Olt
	2023
	Nr. teste HIV efectuate, nr. bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratament ARV, cost mediu estimat/testare, cost mediu estimat bolnav HIV/SIDA beneficiar tratament ARV
	Sem. I
Nr. teste HIV rapide efectuate = 631, nr.teste ELISA efectuate = 198, nr. bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratament ARV = 234, cost mediu estimat/testare, cost mediu estimat bolnav HIV/SIDA beneficiar tratament ARV = 2627.85 lei
	

	
	
	PN IV Programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

Obiectiv: reducerea prevalentei si morbiditatii TB, mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi Tb pulmonara pozitiva, tratamentul bolnavilor cu tuberculoza
	DSP Olt
	2023
	Nr. persoane examinate, nr. persoane la care s-a initiat chimioprofilaxia, nr. anchete epidemiologice, nr. bolnavi Tb monitorizati prin ex. radiologice, nr. bolnavi TB tratati, cost mediu estimat/examen, cost mediu estimat/bolnav tratat, etc
	Sem. I

Nr. persoane examinate = 3728, nr. persoane la care s-a initiat chimioprofilaxia = 101, nr. anchete epidemiologice = 137, nr. bolnavi Tb monitorizati prin ex. Radiologice = 204, nr. bolnavi TB tratati = 314, cost mediu estimat/examen = 14,48, cost mediu estimat/bolnav tratat = 4224,82  , etc
	

	
	
	1. Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul viaţă şi muncă
1.1.1. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena apei:

1.1.1.1. Supravegherea și raportarea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare cu apă;
	DSP Olt
	31.12.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

Intervenții specifice în derulare


	

	
	
	1.1.1.2. Supravegherea calității apei de îmbăiere
	DSP Olt
	15.09.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I
Nr. de intervenții specifice - 0 zone identificate
	

	
	
	1.1.1.3. Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică
	DSP Olt
	31.12.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

În curs de derulare
	

	
	
	1.1.1.4. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor
	DSP Olt
	30.10.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

Nu este cazul

Nu sunt producători de apă potabilă îmbuteliată în județ
	

	
	
	1.1.1.5. Screening al calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat
	DSP Olt
	31.12.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

În curs de derulare
	

	
	
	1.1.2. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena aerului: 

1.1.2.1. Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul urban
	DSP Olt

APM Olt
	15.02.2024
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I
colectare date poluanti pentru anul 2023 
	

	
	
	1.1.3. Protejarea sănătății publice în relație cu expunerea la contaminați chimici:

1.1.3.1. Supravegherea produselor cosmetice în relație cu sănătatea umană
	DSP Olt
	Trim. IV 2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

În curs de derulare
	

	
	
	1.1.3.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon/alte gaze, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse (droguri/ţigări, băuturi energizante) care nu se încadrează în categoria produse chimice vizate de ReTox-INSP;
	DSP Olt
	31.12.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

8 fișe deces Trim I

2 fișe intoxicații Trim I

1 fisă intoxicații Trim II


	

	
	
	1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide
	DSP Olt
	30.11.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

În curs de derulare
	

	
	
	1.1.4. Protejarea sănătății publice în relație cu igiena habitatului uman: 

1.1.4.1. Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
	DSP Olt
	31.12.2023
	Nr. de intervenții specifice
	Sem. I

În curs de derulare
	

	
	
	PN.V 4.1 Protejarea Sănătății Copiilor și Tinerilor prin Prevenirea Îmbolnăvirilor Asociate Activităților Desfășurate în Colectivități 
1. Supravegherea starii de sanatate  a copiilor

1.1 Efectuarea  triajului epidemiologic dupa vacante


	DSP Olt Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare 

 -Medici de familie  

- ISJ Olt- personalul didactic din unitatile de invatamant
	După fiecare vacanţă şcolară conform structurii anului scolar;

Centralizare si raportare date primare la INSP Bucuresti si MS in 10 zile de la reluarea cursurilor
	Nr. triaje 

Nr. copii examinati

	Sem. I

Nr. triaje = 3

Nr. copii examinati: 43123


	

	
	
	1.2 Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri
	- DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- personalul didactic din unitatile de invatamant –
	- Anual (an scolar) -Centralizare si raportare  date primare la INSP Bucuresti 30.07.2023
	Nr. copii examinati
	Sem. I

Realizat 90%, actiune in curs de desfășurare
	

	
	
	1.3 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a  stării de sănătate pe baza  examenelor medicale  de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile scolare
	- DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- personalul didactic din unitatile de invatamant –
	Anual (an scolar) -Centralizare si raportare  date primare la INSP Bucuresti 30.07. 2023
	Nr. copii evaluați
	Sem. I

Realizat 90%, actiune in curs de desfășurare
	

	
	
	2.  Supravegherea condițiilor igienico sanitare în colectivitățile de copii și tineri
Completare fise evaluare unitati de invatamant conform metodologiei

	- DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS1456/2020 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- unitati de invatamant
	Transmitere fise  la CRSP Iasi  trimestrial pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului in care se completeaza fisele de evaluare
	Nr. unitati supravegheate
	Sem. I

Nr. unitati supravegheate = 40
Realizat 100%
	

	
	
	3. Monitorizarea cantitativa si calitativa a ratiei alimentare in colectivitatile de copii si tineri, prin ancheta alimentara statistica
Completare date rație alimentară unități de învățământ conform metodologiei
	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS1456/2020 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- unitati de invatamant 
	Transmitere date centralizate in format excel la  CRSP Cluj bianual

05.06.2023

05.11.2023
	Nr. unități supravegheate
	Sem. I

Nr. unități supravegheate = 2

Realizat 100%
	

	
	
	4. Catagrafierea la nivel national a unitatilor pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor –crese, gradinite si scoli din sistemul public si privat- si verificarea detinerii ASF

Completare date unități de învățământ conform metodologiei

	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

- ISJ Olt- unitati de invatamant 
	Transmitere date centralizate in format excel la  CRSP Iasi anual

30.07.2023
	Nr. unități supravegheate
	Sem. I

Nr. unitati supravegheate = 466

Realizat 70%
	Acțiune în curs de realizare



	
	
	5. Supravegherea asigurării normelor de igienă pentru alimentare cu apă și canalizare a unităților pentru educarea și instruirea copiilor și tinerilor - creșe, grădinițe și școli din sistemul public și privat
Completare date unități de învățământ conform metodologiei

	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

- ISJ Olt- unitati de invatamant 
	Transmitere date centralizate in format excel la  CRSP Iasi anual

30.07.2023
	Nr. unități supravegheate
	Sem. I

Realizat 70%
	Acțiune în curs de realizare



	
	
	6.Identificarea și supravegherea condițiilor de igienă a unităților pentru educarea și instruirea copiilor și tinerilor – creșe, grădinițe și școli din sistemul public și privat – dotate cu: oficii alimentare/ cantine; clădire internat; piscine educaționale/recreaționale – catagrafiere/ identificare; acțiuni de supraveghere - completare fișe pentru toate unitățile care se încadrează în aceste categorii
Completare date unități de învățământ conform metodologiei
	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

- ISJ Olt- unitati de invatamant 


	Transmitere date centralizate în format excel la  CRSP Iași trimestrial

20.06.2023
	Nr. unități supravegheate
	Sem. I

Nr. unitati supravegheate = 7
Realizat 100%
	

	
	
	7.Studiu de percepție cu privire la greutatea ghiozdanelor pe care trebuie să le transporte copiii din ciclul primar

Aplicare chestionare 20 învățători și  20 părinți de copii aflați în ciclul primar/județ.
	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

- ISJ Olt- unitati de invatamant 
	Transmitere date centralizate în format excel la  CRSP Iași

30.10.2023
	Transmitere date centralizate in format excel la  CRSP Iasi

30.10.2023
	Sem. I

Acțiunea se va desfasura în intervalul septembrie – octombrie 2023
	

	
	
	6. Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale


	DSP Olt -Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor
	Permanent, la solicitare


	-Nr. Notificari : 

-Nr. Autorizari :

- Respingeri

-Nr. Recolta probe apa
	Sem. I -Realizat 100%
-Nr. Notificari : 30

-Nr. Autorizari :23

- Respingeri: 5

-Nr. Recolta probe apa: 2
	

	
	
	PN VII Programul național de depistare precoce activa a cancerului prin screening organizat

1.Accesul, informarea, testarea  femeilor cu vârsta între 18-60 ani, de pe listele medicilor de familie, în programul de screening cancer de col uterin
	DSP Olt 

Spitalul Judetean Slatina,

Caracal

Cabinete MF


	2023
	Nr. Femei testate în cadrul programului de screening

Nr. femei pozitive


	Sem. I

Nr. Femei testate în cadrul programului de screening - 75

Nr. femei pozitive - 3


	

	
	
	PN VIII  Programul național de sănătate mintala și profilaxie în patologia psihiatrică

Prevenirea depresiei și a suicidului

Informarea populației privind  accesul la programele specifice de sănătate mintală pentru copii și adolescenți, precum și a populației adulte.

Promovarea sănătății mintale la locurile de muncă
	DSP Olt

Cabinete MF


	2023
	Nr. beneficiari 


	Sem. I

Nr. beneficiari - 120


	

	
	
	PN XII Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate

XX 1.1 Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

Intervenții pentru un stil de viață sănătos

1.1.Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate temelor prioritare de intervenție conform calendarului priorităţilor naţionale
	DSP

ISJ

DAS

DGASPC


	30.06. 2023
	Numar campanii

Numar actiuni

Numar beneficiari

Numar materiale informative distruibuite


	Sem. I

Numar campanii - 6

Numar actiuni - 2400

Numar beneficiari – 39860

Numar materiale informative distruibuite –11120


	Realizat

	
	
	1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervențiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice locale
	DSP

ISJ

DAS

DGASPC
	30.06. 2023
	Numar campanii

Numar actiuni

Numar beneficiari

Numar materiale informative distruibuite
	Sem. I

Numar campanii - 2

Numar actiuni - 900

Numar beneficiari - 8100

Numar materiale informative distruibuite - 1600
	Realizat

	
	
	1.3. Adoptarea unui comportament sanogen în ceea ce priveşte nutriţia şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor si populatiei varstnice; 


	DSP

ISJ

DAS

DGASPC
	30.06. 2023
	Numar campanii

Numar actiuni

Numar beneficiari

Numar materiale informative distruibuite
	Sem. I

Numar campanii - 2

Numar actiuni - 1077

Numar beneficiari - 32246

Numar materiale informative distruibuite - 5230
	Realizat

	
	
	1.4. Organizarea si desfasurarea de intervenţii pentru promovarea sănătăţii în comunităţi şi grupuri vulnerabile
	DSP

ISJ

DAS
	30.06. 2023
	Numar campanii

Numar actiuni

Numar beneficiari

Numar materiale informative distruibuite
	Sem. I

Numar campanii - 2

Numar actiuni - 198

Numar beneficiari - 3323

Numar materiale informative distruibuite - 2620
	

	
	
	1.5. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii de prevenţie primară pentru reducerea consumului dăunător de alcool
	DSP

ISJ

DAS

DGASPC
	30.06. 2023
	Numar campanii

Numar actiuni

Numar beneficiari

Numar materiale informative distruibuite
	Sem. I
Numar campanii - 2

Numar actiuni - 600

Numar beneficiari - 950

Numar materiale informative distruibuite-900
	Realizat

	
	
	PN XII Programul national de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate

XII.2. Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor

7. Supravegherea starii de sanatate orala  a copiilor

Supravegherea si monitorizarea starii de sanatate orala a copiilor in scoli


	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Personalul cabinetelor şcolare stomatologice (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- personalul didactic din unitățile de învățământ
	Anual (an scolar) -Centralizare si raportare  date primare la INSP Bucuresti 30.11. 2023
	Componenta monitorizare

- Nr. copii evaluati 
Componenta supraveghere

- Nr. copii evaluati 

- Nr. chestionare aplicate
	Sem. I

Componenta monitorizare

Nr. copii evaluati :2870
Componenta supraveghere

Acțiunea se va desfășura în intervalul septembrie – noiembrie 2023
	

	
	
	8. Evaluarea stării de bine a copilului în școală
Aplicare chestionare în unitățile de învățământ liceal selectate
	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 - Personalul cabinetelor şcolare   din unitatile de invatamant selectate (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- personalul didactic din unitatile de invatamant
	O data la 2 ani 

- Raportare  date primare la CRSP Cluj  30.11.2025
	Nr. chestionare aplicate
	Sem. I

Acțiunea se va desfășura în intervalul septembrie – noiembrie 2023
	

	
	
	9. Identificarea, cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanatate generat de comportamentele cu risc(YRBSS- CDC)

Aplicare chestionare in unitatile de invatamant liceal selectate
	- DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor si colectivitatilor- conform metodologiei

 -Medici cabinete şcolare (sub îndrumarea Serv. Evaluarea factorilor de risc de  mediu - Colectivul de igiena şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor) ; - conform OMS/OMEC 438/4629 /2021 cu  modificarile si completarile ulterioare

- ISJ Olt- personalul didactic din unitatile de invatamant –
	-O data la 2 ani 

- Raportare  date primare la CRSP Cluj  30.11.2025
	Nr. chestionare aplicate
	Sem. I

Acțiunea se va desfășura în intervalul septembrie – noiembrie 2023
	

	
	
	10. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar”etapa a-IV-a, Proiect COSI

Masurare , cantarire  copii 6,7,8 ani din 5 scoli din judet; completare date , aplicare chestionare
	DSP Olt - Colectivul Sănătatea copiilor , tinerilor și colectivităților- conform metodologiei

- ISJ Olt- unități de învățământ 
	Transmitere chestionare format fizic CRSP Timisoara

20.06.2023
	Nr. Copii evaluați 

Nr .chestionare copii 

Nr. Chestionare familie 

Nr. Chestionare școli
	Sem. I

Nr. Copii evaluati 270

Nr .chestionare copii 270

Nr. Chestionare familie 270

Nr. Chestionare scoli 5
	Realizat 100%

	
	
	PN XIII Programul național de sănătate a femeii și copilului 

Profilaxia distrofiei la copii cu varsta 0-12 luni, care beneficiaza de lapte matern prin administrarea de lapte praf
	DSP
	2023
	- Nr. Beneficiari

- lapte praf distribuit (litri)
	
	

	5
	Protejarea sănătății publice prin activitatea de inspecție a factorilor de risc din mediul de viață, muncă și creșterea serviciilor medicale
	Desfășurarea de acțiuni tematice cuprinse în Planul național de control pe următoarele domenii: alimente, apă, turism, mediu de viață al populației, produse cosmetice, produse biocide, unități de învățământ, unități sanitare publice și private


	DSP Olt - ISS
	2023
	Nr. controale

Nr. Avertismente

Nr. amenzi

Nr.unități închise

Nr. suspendări activate

-Valoare sancțiuni
	Sem. I

- Nr. Controale = 719

- Nr. Recontroale = 60

- Nr. Avertismente= 110

- Nr amenzi = 48

- Nr. Unitati inchse 0

- Nr. Suspendari activitate = 0

-Valoare sanctiuni (lei) = 118.200 lei
	

	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Supravegherea calității aerului
	Monitorizarea calității aerului cu ajutorul stației automate de monitorizare a calității aerului ( OT -1 de tip industrial) care face parte din RNMCA ( Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului)
	Agenția pentru Protecția Mediului Olt
Serviciul ML
	Permanent
	Număr determinări automate
	Sem. I

- 12659 determinări automate pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10),
	

	
	
	Monitorizarea calității aerului cu ajutorul stației automate de monitorizare a calității aerului ( OT -2 de tip fond urban) care face parte din RNMCA ( Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului)
	Agenția pentru Protecția Mediului Olt
Serviciul ML
	Permanent
	Număr dereminări automate
	Sem. I

4209 determinări automate pentru indicatoriul ozon (O3) și 331 de probe zilnice de  pulberi în suspensie gravimetrice  (PM10 şi PM2,5)
	

	2
	Calitatea aerului și protecția atmosferei
	Verificarea operatorilor și amplasamentelor unde se desfașoară activități cu impact asupra calității aerului înconjurator
	Garda Națională de Mediu –Comisariatul Județean Olt
	31.12.2023
	20 de controale
	Sem. I

11 controale
	

	3
	Combaterea schimbărilor climatice
	Verificarea respectarii obligatiilor stabilite prin autorizatiile  privind emisiile de gaze cu efect de sera emise de ANPM pentru perioada 2021- 2030
	GNM-CJ Olt
	31.12.2023
	4 controale
	Sem. I

2 controale
	

	4
	Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi substanţelor periculoase la nivel judeţean
	Controale, împreună cu reprezentanții Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Olt GNM- CJ Olt / APM Olt - Serviciul AAA, la agenții economici care gestionează deșeuri sau substanțe chimice periculoase
	APM Olt/
Serviciul CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Număr controale
	Sem. I

Număr controale:

60 de verificări de amplasament împreună cu reprezentanții APM Olt - Serviciul AAA, la agenții economici care gestionează deșeuri sau substanțe chimice periculoase
	

	
	
	Aprobarea  transporturilor de deșeuri periculoase pe teritoriul României
	APM Olt/
SERVICIUL CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Număr transporturi deşeuri periculoase aprobate
	Sem. I

Număr transporturi deşeuri periculoase aprobate:  50 

 
	

	5
	Proiecte dedicate reciclării și economiei circulare
	Verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale
	GNM-CJ Olt
	31.12.2023
	112 controale
	În sem. I nu au fost efectate verificări
	

	6
	Implementarea legislaţiei de mediu în domeniul  poluării solului şi subsolului
	Realizarea listei siturilor contaminate/potenţial contaminate la nivelul judeţului și actualizarea acesteia
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Număr situri potențial contaminate identificate
	Număr situri potențial contaminate identificate:  114
	

	
	
	Analizarea rapoartelor geologice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului corespunzătoare etapei de investigare şi stabilirea măsurilor care se impun
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Număr rapoarte analizate
	În sem. I nu au fost analizate rapoarte 
	

	7
	Situri contaminate și chimicale
	Verificarea respectarii prevederilor legale privind lucrări de abandonare  aferente sondelor de țiței aparținând OMV Petrom SA
	GNM- CJ Olt
	31.12.2023
	5 controale
	Sem. I

3 controale
	

	
	
	Verificarea respectarii prevederilor Regulamntelor COV si SDSO
	GNM- CJ Olt
	31.12.2023
	5 controale
	Sem. I

3 controale
	

	
	
	Verificarea respectarii prevederilor Regulamentelor REACH si CLP
	GNM- CJ Olt
	15.11.2023
	6 controale
	Sem. I

1 controal
	

	
	
	Verificarea respectarii prevederilor legale la instalatiile ce prezinta pericole de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO III)
	GNM- CJ Olt/

APM Olt

ISU Olt
	31.12.2023
	5 controale
	Sem. I

3 controale
	

	8
	Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale
	Analiza proiectelor, planurilor, programelor şi a activităților cu posibile efecte asupra ariilor naturale protejate de interes  național şi comunitar
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Numărul listelor de control şi al punctelor de vedere .emise în cadrul şedinţelor CAT, CSC, GL etc.
	Sem. I

Numărul listelor de control şi al punctelor de vedere .emise în cadrul şedinţelor CAT, CSC, GL etc : 28
	

	
	
	Emiterea declaraţiilor autorităţii responsabile pentru protecţia mediului
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent

(în funcție de solicitările titularilor)
	Numărul de Declaraţii ale autorităţii responsabile pentru protecţia mediului emise
	Sem. I

Numărul de Declaraţii ale autorităţii responsabile pentru protecţia mediului emise.: 1
	

	
	
	Monitorizarea gestionarilor de fonduri cinegetice ,a persoanelor fizice şi juridice cu privire la efectuarea activităţilor de colectare, recoltare, comercializare a speciilor de floră/faună din siturile Natura 2000 de pe raza jud. Olt şi introducerea acestora  în aplicația “IBIS”
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent
	Numărul de controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Olt la gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza jud. Olt, cu scopul de a monitoriza respectarea obligaţiilor cu privire la efectuarea vânătorii la speciile protejate din siturile Natura 2000;

Numărul autorizaţiilor emise şi introduse în aplicația IBIS pentru activităţile de vânătoare şi de colectare/ recoltare/ comercializare specii floră/faună
	Sem. I

Numărul de controale împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Olt la gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza jud. Olt, cu scopul de a monitoriza respectarea obligaţiilor cu privire la efectuarea vânătorii la speciile protejate din siturile Natura 2000;

Numărul autorizaţiilor emise şi introduse în aplicația IBIS pentru activităţile de vânătoare şi de colectare/ recoltare/ comercializare specii floră/faună :  7


	

	
	
	Monitorizarea proiectului “Creșterea Gradului de Protecție și Conservare a Biodiversității prin Implementarea Planului de Management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior “, COD My SMIS 102844
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Perioada de implementare proiect;

IULIE 2017- august 2022
	Perioada de Monitorizare proiect:

 2023- 2029
	0 % acțiuni de monitorizare. 

În semestrul I 2023 nu au fost desfășurate acțiuni de monitorizare a proiectului
	

	
	
	Verificarea activităților desfășurate în arii protejate
	GNM-CJ Olt
	15.12.2023
	- 15 controale
	Sem. I

8 controale
	

	9
	Implementarea sistemului unitar de management al speciilor strict protejate
	Participarea în comisiile de evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice
	APM Olt/

SERVICIUL CFM
	Permanent
	Nr de participări la comisiile de evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice
	Sem. I

Nr de participări la comisiile de evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice: 0
	

	10
	Managementul apei și solului
	Verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă (controale cu alte autorități)
	Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Olt 
împreună cu reprezentantii SGA Olt si SHI Jitaru
	30.06.2023
	- 30 controale
	Sem. I

35 controale
	

	
	
	Verificarea modului de conformare a stațiilor de epurare cu prevederile legislației de mediu și autorizațiilor de mediu și de gospodarirea apelor
	Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Olt
	31.12.2023
	- 14 controale
	Sem. I

3 controale


	

	11
	Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă
	Monitoringul calitativ și cantitativ al apelor de suprafață și subterane
	-Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt/Laboratorul de calitate a apei, Biroul GRA și Stația Hidro

- Sistemul Hidrotehnic Independent Jitaru prin Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea/ Laboratorul Calitatea Apelor, Biroul GMRA
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Avizarea și autorizarea folosințelor de apă
	-SGA Olt/Biroul AA

- SHI Jitaru/Serviciul avize Autorizații
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Evidente, contributii și sinteze privind gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor
	-SGA Olt/Comp. tehnice
- SHI Jitaru/Comp. tehnice
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Validarea, identificarea poluatorului și cauzelor poluării, măsuri imediate: Actualizarea programului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale
	-SGA Olt/Biroul GRA
- SHI Jitaru/Biroul GMRA
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Asigurarea fluxurilor informaționale, monitorizare, asistență tehnică
	-SGA Olt/Biroul GRA/Dispecerat/ Laborator calitate apă
- SHI Jitaru/Comp. tehnice
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100% 
	

	
	
	Urmarirea actiunilor de poluare, interventie proprie pentru depoluare
	-SGA Olt/Biroul GRA/Dispecerat/ Laborator calitate apă

- SHI Jitaru/
	
	
	Sem. I

Realizat 100% 
	

	12
	Reducereariscurilor legate de apă în contextul schimbărilor climatice

Dezvoltarea capacității de interventie și raspuns a structurilor responsabile cu managementul situațiilor de urgentă generate de inundații ori secetă
	Întreținere regularizare pentru Dejeasca la Vitomirești
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. III 2023
	
	Sem I

Nerealizat


	Lucrare programată pentrun sem. II 2023

	
	
	Întreținere regularizare pentru Gengea la Bârza/Balș;
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. I 2023
	
	Sem I

Realizat 100%
	

	
	
	Întreținere regularizare pentru Gemartalui la Balș /Baldovinești
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. II 2023
	
	Sem I

Realizat 100%
	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul. Gemărtălui la Baldovinești
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. III 2023
	
	Sem I

Nerealizat


	Lucrare programată pentrun sem. II 2023

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Darjov la Brebeni
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. I 2023
	
	Sem I

Realizat 100%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Iminog la Schitu
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. II 2023
	
	Sem I

Realizat 100%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Iminog la Perieți;
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. III 2023
	
	Sem I

Realizat 100%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Teslui la Oporelu
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. III 2023
	
	Sem. I

Realizat 80%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Cungrea Mica la Cungrea
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. III 2023
	
	Sem. I

Realizat 40%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Căluieț la Oboga
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. IV 2023
	
	Sem.I

Nerealizat


	Lucrarea are termen de realizare sem. II

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Bârlui la Bobicești
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. IV 2023
	
	Sem.I

Nerealizat


	Lucrarea are termen de realizare sem. II

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Sâi la Sprâncenata
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. I 2023
	
	Sem. I

Realizat 100%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârîul Sâi la Dăneasa
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. II 2023
	
	Sem. I

Realizat 100%


	

	
	
	Decolmatare mecanică pe pârâul Sâi la Drăgănești
	SGA Olt/Formațiile Mecanizare Slatina, Balș, Caracal
	Trim. II 2023
	
	Sem. I

Realizat 100%


	

	
	
	Întreținere Baraj Rusciori
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim II


	26000 mp


	Sem. I

100%
	

	
	
	Întreținere dig mal stâng râu Vedea la Tufeni
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim III 2023


	39000 mp


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Întreținere dig mal stâng râu Vedea la Ghimpețeni
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim II 2023


	25000 mp


	Sem. I

100%
	

	
	
	Întreținere diguri mal drept și stâng râu Vedița la Colonești
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim III 2023


	20000 mp


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Întreținere diguri râu Vedea și pârâu Plapcea, comuna Icoana, județul Olt
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim. III 2023


	5000 mp


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Întreținere regularizare pârâu Plapcea Mică, oraș Scornicești
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim. IV 2023


	25000 mp


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Întreținere diguri mal drept și stâng râu Vedea la Corbu
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim III 2023


	31000 mp


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Decolmatare mecanică albie râu  Vedița, aval pod DN 65 , comuna Colonești
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim III 2023


	12000 mc /

1 km


	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Decolmatare mecanică albie pârâu Plapcea , aval pod CF , oraș Potcoava
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim II 2023


	18500 mc /

2,5 km


	Sem. I

Realizat 40%
	Lucrarea se continuă în semestrul II

	
	
	Decolmatare mecanică albie pârâu Dorofei , comuna Crâmpoia  
	S.H.I. Jitaru

Formația Baraj Rusciori

Formația Diguri Potcoava

Formația Intervenție Rapidă
	Trim IV 2023


	9600 mc /

2 km
	Sem. I

Nerealizat
	Lucrarea are termen sem. II

	
	
	Monitorizarea debitelor și nivelurilor pe cursurile de apă
	- SGA Olt/Dispecerat și Stația Hidro

- SHI-Jitaru/ Dispecerat și formațiuni de lucru
	Permanent
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Asigurarea fluxului informațional în perioada de ape mari, colaborarea permanentă cu comisiile locale și autoritățile administrației publice locale
	- SGA Olt/Dispecerat și formațiuni de lucru

- SHI-Jitaru/ compartimente tehnice și formațiuni de lucru
	În perioada apelor mari
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	
	
	Monitorizarea localităților afectate de inundații și fenomene meteo periculoase
	- SGA Olt/Dispecerat și formațiuni de lucru

- SHI-Jitaru
	În perioada apelor mari
	
	Sem. I

Realizat 100%
	

	13
	Continuarea Programului multianual împădurim România și înființarea de păduri urbane
	Împădurirea terenurilor din fondul forestier și consolidarea plantațiilor efectuate în anii anteriori
	Direcția Silvică Olt
	31.12.2023
	227 ha, din care:

- Regenerări naturale 107 ha;

-împăduriri integrale 66 ha;

- completări 43 ha;

- refaceri 11 ha.
	Sem. I

Împădurirea terenurilor din fond forestier şi consolidarea plantaţiilor efectuate în anii anteriori -  110 ha, din care:
- regenerări naturale- 22 ha;
- împăduriri integrale - 36 ha;
- completări -  41 ha;

- refaceri -  11 ha.
	

	14
	Combaterea integrată a tăierilor ilegale de arbori prin utilizarea tehnologiilor inovative
	Desfășurarea de acțiuni în vederea combaterii tăierilor ilegale de arbori
	DS Olt/IPJ Olt, IJJ Olt, G.F. Rm. Vâlcea
	31.12.2023
	- 3.100 acțiuni
	Sem. I

1714 acțiuni


	

	MINISTERUL EDUCAŢIEI
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Susținerea prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului, cu scop de orientare și optimizare a învățării, îmbunătățirea rezultatelor la invățătură
	Efectuarea inspecțiilor școlare cu rol de monitorizare, îndrumare și control a activității din sistemul educațional județean
	Inspectoratul Școlar Județean Olt
	An școlar 2022-2023
	- număr de inspecții școlare;

- număr de unități școlare verificate
	Sem. I

-8 inspecții școlare generale;

-8 inspecții școlare de revenire; 

- 11 inspecții tematice

-159 de unități școlare verificate.

  Inspecțiile școlare cuprinse în Graficul de monitorizare și control al ISJ Olt pentru modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023 au fost realizate integral.

Realizat 100%
	Alte activități de acest tip vor continua începând cu noul an școlar 2023-2024, până la 31.12.2023

	2
	Asigurarea unui învățământ de calitate și a activității de pregătire în vederea obținerii performanței în educație
	Susținerea excelenței în educație prin organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare la nivel local, județean, național
	Inspectoratul Școlar Județean Olt
	Concursurile școlare se desfăsoară pe parcursul anului școlar

Olimpiadele școlare-februarie-martie, aprilie
	- număr olimpiade și concursuri școlare

organizate la nivel local, județean

- număr cadre didactice implicate

- număr elevi participanți

- număr premii obținute
	- 62 olimpiade organizate la nivel local; 3430 elevi participanți;

- 86 olimpiade organizate la nivel județean; 2863 elevi participanți;

- 769 premii obținute la nivel județean;

- 131 concursuri școlare; 6199 elevi participanți;1158 premii obținute;

-1468 cadre didactice implicate.

Activitățile prevăzute pentru sem I al anului 2023 (pentru modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023) au fost realizate integral.      

   Realizat 100%
	

	
	
	Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței școlare a elevilor (Centrul de excelență)
	Centrul de excelență/

Inspectoratul Școlar Județean Olt
	Septembrie-octombrie 2023
	- număr discipline de studiu cu activitate în Centrul de excelență

- număr elevi selectați pentru pregătire în Centrul de excelență

- număr cadre didactice implicate
	Sem. I

- număr discipline de studiu cu activitate în Centrul de excelență  - 9

- număr elevi selectați pentru pregătire în Centrul de excelență - 398

- număr cadre didactice implicate - 19

Activitățile prevăzute pentru sem I al anului 2023(pentru modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023) au fost realizate integral.  

În derulare
	Activitatea va continua începând cu noul an școlar 2023-2024, până la 31.12.2023

	
	
	Organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare națională 2023, EN II, IV, VI, și

a examenului de Bacalaureat național 2023
	Inspectoratul Școlar Județean Olt
	An 2023

(EN II, IV, VI –Mai

EN VIII – Mai, iunie, iulie

Bacalaureat  sesiunea iunie-iulie

Sesiunea august-septembrie 2023
	-numărul centrelor de examen organizate

-numărul cadrelor didactice implicate

-numărul elevilor participanți
	Sem. I

-evaluarea națională la clasele II, IV, s-a realizat în toate unitățile școlare cu nivel de învățământ primar și gimnazial, conform metodologiei și calendarului specific.

Realizat 100% 

- au fost constituite 63 de comisii de examen și 63 de centre de examen EN

- a fost constituit la nivelul județului 1 centru zonal de evaluare

- au fost înscriși la examenul de EN 3067 de elevi- la proba de limba și literatura română au participat un număr de 2712 de elevi, iar la proba de matematică 2699 de elevi.

Realizat 100%

- au fost constituite 13 comisii de examen;

 - la nivelul județului au fost constituite 13 centre de examen;

- 3 centre zonale de evaluare;

- au fost înscriși 2425 de elevi;

- la proba de limba și literatura română – proba E.

 a) au participat 2127 de elevi;

- Proba obligatorie a profilului — proba E.c) – 2178 de elevi;

- Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – 2159 de elevi;

- au fost implicate 618 de cadre didactice.

Realizat 100%

Activitatea se va desfășura  conform calendarului pentru Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea august-septembrie 
	

	
	
	Organizarea, la nivel județean, a admiterii elevilor în liceu, pentru anul școlar 2023-2024
	Inspectoratul Școlar Județean Olt
	Iulie - August 2023
	-numărul elevilor înscriși în clasa a IX-a în învățământul liceal și profesional
	Nerealizat sem. I

Activitatea se va desfășura conform calendarului

 specific în semestrul II 2023
	Activitatea se va desfășura conform calendarului

 specific

	
	
	Formarea cadrelor didactice în acord cu oferta curriculară și pentru integrarea tehnologiei în procesul educațional
	Inspectoratul Școlar Județean Olt/CCD Olt
	Permanent
	-număr cadre didactice formate
	- 1144 cadre didactice formate

Activitate în derulare
	

	3
	Asigurarea șanselor egale la educație pentru minoritățile naționale și pentru grupurile dezavantajate
	Susținerea continuării și extinderii Programului „A doua șansă” – învățământ primar și secundar inferior
	ISJ Olt
	Octombrie 2023
	- număr unități școlare în care se desfășoară programul „A doua șansă”;
	Sem. I

- programul „A doua șansă” se desfășoară în 13 unități de învățământ;

- 4 unități de învățământ au implementat Programul ,,A doua șansă” cu ajutorul Fundației Roma Education Fund Romania  (proiect cofinanțat prin POCU)- 

- 1 unitate de învățământ a implementat Programul ,,A doua șansă” în cadrul proiectului POCU
“Parteneriat activ  în combaterea excluziunii și sărăciei în comunitatea marginalizată din municipiul Caracal ”
În derulare
	Activitatea de înscriere în Program continuă în septembrie 2023



	
	
	Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de etnie rromă
	ISJ OLT
	Iulie-August 2023
	- număr locuri rezervate pentru admiterea pentru anul școlar 2023-2024, a elevilor rromi

- număr elevi admiși
	Nerealizat sem. I

Activitatea se realizează în semestrul II 2023, conform calendarului specific

	Activitatea se va desfășura conform calendarului specific

	4
	Extinderea educației antreprenoriale la unitățile de învățământ vocațional si tehnologic
	Dezvoltarea învățământului profesional și dual prin corelarea ofertei unităților de învățământ cu cererea pieței forței de muncă astfel încât ponderea învățământului profesional și dual, clasa a IX-a - an școlar 2023-2024, să fie de peste 30%
	ISJ OLT
	Noiembrie-Decembrie 2023
	- număr unități cu învățământ profesional și dual;
- număr clase și număr elevi, învățământ profesional și dual, inclus în Planul de școlarizare și aprobat de Ministerul Educației;
Ponderea locurilor pentru învățământul profesional din totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2023-2024
	Sem. I

- 18 unități cu învățământ profesional din care 3 unități școlare și cu învățământ dual si o unitate școlară  cu învățământ special;

- 91 clase din care 1 clasă și 3 grupe învățământ dual;

- 3220 elevi din care 804 elevi 

învățământ profesional și dual (72 elevi) incluși în Planul de școlarizare aprobat de ME

- ponderea este egală cu 33% elevi învățământ profesional și dual 

În derulare
	

	
	
	Promovarea ofertei educaționale și organizarea admiterii în învățământul profesional și dual în toate unitățile cu învățământ profesional și tehnic, constituirea formațiunilor de studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale
	ISJ OLT
	Martie-Iunie 2023
	-
număr acțiuni de promovare;
	Sem. I

- 65 acțiuni de promovare a ofertei

educaționale

Realizat 100%


	

	
	
	Flexibilizarea sistemului de formare profesională prin dezvoltarea parteneriatului cu instituții de invățământ - mediu de afaceri și certificarea absolvenților în calificări profesionale care asigură accesul pe piața muncii
	ISJ OLT
	Octombrie-Noiembrie 2023
	- număr operatori care au solicitat învățământ profesional și dual;

-
număr contracte - cadru și de practică încheiate cu operatorii care au solicitat învățământ profesional și dual;

număr absolvenți ai învățământului profesional și tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri de calificare profesională
	Sem. I

- 82 de operatori economici au solicitat învățământ 

profesional și dual pentru 

anul școlar 2023-2024 

 din care 3  pentru dual

- 91 de contrcate cadru au fost încheiate cu operatorii economici care au solicitat învățământ profesional și dual

-1504 absolvenți ai învățământului profesional și tehnic au obținut certificarea pentru diferite niveluri de calificare profesională 
	

	5
	Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile și particularitățile acestora
	Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor, activităților și instrumentelor specifice pentru reducerea violenței, absenteismului și abandonului școlar din învățământul obligatoriu, prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriatul cu autoritățile competente
	Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
	Permanent
	- număr programe din oferta de consiliere educațională a C.J.R.A.E. Olt;
	Sem. I

- 5 programe din oferta de consiliere educațională a C.J.R.A.E. Olt;

Activitățile au fost realizate integral pentru anul școlar 2022 – 2023

În derulare
	Activitatea va continua începând cu noul an școlar 2023-2024

	
	
	Asigurarea asistenței specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competențe – multiculturalitate, la toate nivelurile de școlaritate, în furnizarea unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire a unor elevi / grupuri de elevi / elevi cu C.E.S.
	C.J.R.A.E. Olt
	Permanent
	- număr elevi/ tineri cu cerințe educaționale speciale, evaluați prin SEOSP – C.J.R.A.E. Olt, care vor fi orientați de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), constituită la nivelul C.J.R.A.E. Olt către învățământul special sau de masa – cu structuri de sprijin;

-număr responsabili de caz pentru copiii/elevii cu CES care au beneficiat de consultanță educațională acordată cadrelor didactice;

-număr părinți ai copiilor/elevilor cu CES consiliați

-număr solicitări de învățământ la domiciliu, avizate
	Sem. I

- 99 de elevi/ tineri cu cerințe educaționale speciale, evaluați prin SEOSP – C.J.R.A.E. Olt, care au fost orientați de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), constituită la nivelul C.J.R.A.E. Olt către învățământul special sau de masa – cu structuri de sprijin;

-56 de responsabili de caz pentru copiii/elevii cu CES care au beneficiat de consultanță educațională acordată cadrelor didactice

- 99 de  părinți ai copiilor/elevilor cu CES consiliați;

- 3 solicitări de învățământ la domiciliu, avizate
	

	
	
	Asigurarea derulării acțiunilor de prevenire a situațiilor de inadaptare școlară și de reducere a factorilor de risc
	C.J.R.A.E. Olt
	Permanent
	- număr elevi cu tulburări de limbaj și comunicare care au beneficiat de servicii de terapie logopedică prin Cabinetele logopedice școlare

număr părinți/cadre didactice vor beneficia de consultanță pe problematica tulburărilor identificate


	Sem. I

- 543 preșcolari și elevi cu tulburări de limbaj și comunicare care au beneficiat de servicii de terapie logopedică prin Cabinetele logopedice școlare;

- 310 părinți care au beneficiat de consultanță pe problematica tulburărilor de linbaj ale copiilor

Activitățile prevăzute pentru sem I al anului  ( modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023) au fost realizate integral. 

Realizat 100%
	

	
	
	Monitorizarea programelor și serviciilor de asistență psihopedagogică implementate la nivelul unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. Olt
	C.J.R.A.E. Olt
	August 2023
	- număr programe și servicii de asistență psihopedagogică derulate în școli în parteneriat cu C.J.R.A.E. Olt;

- număr unități de învățământ implicate;

- număr elevi consiliați
	Sem. I

-56 de  programe de asistență psihopedagogică derulate în școli în parteneriat cu C.J.R.A.E. Olt;

- 81 unități de învățământ implicate;

- 2064 elevi consiliați 

Activitate în derulare
	

	
	
	Acordarea de servicii de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, în vederea înscrierii în învățământul primar
	C.J.R.A.E. Olt
	August 2023
	-numărul copiilor evaluați psihosomatic pentru înscrierea în învățământul primar de către specialiștii C.J.R.A.E. Olt
	Sem. I

-5 copii evaluați pentru înscrierea în învățământul primar de către specialiștii C.J.R.A.E. Olt

Activitățile prevăzute pentru sem I al anului 2023 ( modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023) au fost realizate integral Realizat 100%
	

	
	
	Asigurarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică în vederea orientării școlare și profesionale a elevilor
	C.J.R.A.E. Olt
	August 2023
	- număr părinți beneficiari de consiliere /consultanță metodologică individuală și/sau de grup;

- număr cadre didactice informate individual/in grup privind orientarea în carieră a elevilor; 

- număr elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităților de consiliere și orientare școlară și profesională
	Sem. I

- 545 părinți beneficiari de consiliere /consultanță metodologică individuală și/sau de grup;

- 112 cadre didactice informate individual/in grup privin

orientarea în carieră a elevilor;

-325 elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităților de consiliere și orientare școlară și profesională

Activitățile prevăzute pentru sem I al anului 2023 ( modulele III, IV și V ale anului școlar 2022-2023) au fost realizate integral. 

Realizat 100%
	

	6
	Asigurarea implementării programelor naționale de protecție socială acordate elevilor
	Aplicarea programelor:

•Ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare „Euro 200”, conform Legii nr. 269/2004

•Acordarea de manuale gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar

•Acordarea de rechizite școlare gratuite, conform OG nr. 33/2001 aprobată prin Legea nr. 126/ 2002.
	ISJ OLT
	• Iulie - August 2023

• An 2022

•Septembrie- Octombrie 2023
	- număr beneficiari

-număr manuale distribuite

- număr rechizite școlare distribuite
	Sem. I - Nerealizat
Activitățile se realizează în semestrul II 2023, conform calendarului specific


	Activitățile se vor desfășura conform calendarului specific 

	
	
	Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție socială „Bani de liceu”
	ISJ OLT
	Octombrie 2023
	- număr beneficiari
	Sem. I - Nerealizat

Activitatea se realizează în semestrul II 2023, conform calendarului specific
	Activitatea se va desfîșura conform calendarului specific.

	
	
	Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, realizat prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”
	ISJ OLT
	Octombrie 2023
	- număr beneficiari
	Sem. I - Nerealizat

Activitatea se realizează în semestrul II 2023, conform calendarului specific


	Activitatea se va desfîșura conform calendarului specific.

	7
	Asigurarea unei educații pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte și programe educative locale, naționale și internaționale, promovarea educației interculturale, a desegregării școlare și a egalității șanselor la educație
	Asigurarea consilierii și accesului la informații privind inițierea și implementarea proiectelor educative locale, județene, naționale și europene/ internaționale
	ISJ OLT
	Decembrie 2023
	· număr adrese oficiale;

· număr articole de informare pe pagina web;

-număr comunicate de presă;
	Sem. I

Pentru proiecte educative:

- 16 adrese oficiale;

- 3 articole de informare; Consilierea și accesul la informații privind inițierea și implementarea proiectelor europene și internaționale: POCU, PNRR Erasmus+, PNRAS I, eTwinning, Corpul European de solidaritate, s-a realizat prin:

-Număr de adrese oficiale: 60

-Număr de articole pe pagina web a ISJ Olt și pagina de facebook ISJ- proiecte educaționale - 5

- 5 comunicate de presă 
	Activitățile vor continua începând cu noul an școlar 2023-2024, până la 31.12.2023.



	
	
	Facilitarea accesului la informații și programe educaționale în domeniile educației, formării profesionale și tineretului, specifice învățământului preuniversitar, finanțate din fonduri europene care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice
	ISJ OLT
	Decembrie 2023
	· număr ședințe de lucru;

· număr activități de formare, ateliere de lucru;

· număr proiecte finanțate în derulare;

· număr evenimente organizate la nivel județean;

· număr vizite de monitorizare și de consiliere
- număr proiecte monitorizate;
	Sem. I

Pentru proiectele Erasmus+ eTwinning și PNNR, PNRAS I în anul școlar 2022-2023 au fost realizate de către inspectorul de proiecte educaționale următoarele formări, monitorizări și avizări:

-     Erasmus+ -  2 ateliere de lucru

-        Etwinning - 1 atelier de scriere de proiecte, utilizare eTwinning;

- PNRAS I: -10 ședințe de lucru;

- 28 proiecte finanțate în derulare;

- 28 proiecte monitorizate;

- 10 vizite de monitorizare și de consiliere

- PNRR C15:  - 142 proiecte finanțate, aflate în derulare;  

- 10 vizite de consiliere;

În derulare
	

	
	
	Eficientizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare continuă privind scrierea de proiecte / managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor educaționale europene, pentru beneficiarii și potențialii beneficiari de proiecte
	ISJ OLT
	Decembrie 2023
	· număr activități de diseminare organizate
· număr unități de învățământ consiliate
·  număr proiecte diseminate
	Sem. I

· 30 activități de diseminare organizate

· 20 unități de învățământ consiliate

- 8 proiecte diseminate

În derulare
	Activitățile de consiliere și de  acces la informațiile privind inițierea și implementarea proiectelor educative se realizează inclusiv în perioada vacanței de vară

	
	
	Accesarea de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
	ISJ OLT
	Decembrie 2023
	-numărul de unități de învățământ care accesează aceste granturi
	Accesare granturi PNRAS (I ȘI II) – 2023  - 28 de scoli, au câștigat în runda 1 și implementează proiecte.
În derulare
	PNRAS II este în curs de selecție a unităților de învățământ eligibile

	8
	Implementarea Planului Teritorial Comun de Acțiune
	Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023
	Instituția Prefectului-Județul Olt, IPJ Olt, IJJ Olt, ISU, ISJ Olt, CPECA
	Permanent
	Raportări semestriale
	Sem. I

Raport semestrial

Realizat
	

	
	
	Întocmirea Planului Teritorial de Acțiune-Cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024
	Instituția Prefectului-Județul Olt, IPJ Olt, IJJ Olt, ISU, ISJ Olt, CPECA
	August -Septembrie 2023
	Planul Teritorial Comun de Acțiune
	Sem. I - Nerealizat
Planul se va realiza în semestrul al II-lea al anului 2023
	Termen de realizare sem. II 2023

	MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii în sem. I 2023
	Observații

	1
	Politici active de ocupare și stimulare a muncii
Pregătirea și calificarea forței de muncă
Creșterea ocupării persoanelor dependente de ajutorul social și reducerea șomajului

	Servicii de informare si consiliere profesionala pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă inclusiv pentru tinerii între 16-25 ani (toti tineri NEETs);
	Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt
	AN 2023
	- 10.000 persoane beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, din care pentru tinerii între 16-25 ani, 2.000 persoane, toți tineri NEETs;
	Sem. I

Au fost oferite servicii de informare si consiliere profesionala la 7.566 persoane, din care pentru tinerii intre 16-25 ani, 2.244 persoane, toti tineri NEETs 
	

	
	
	Acordarea de servicii de mediere tuturor șomerilor înregistrați în evidența AJOFM Olt 
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 10.000 persoane cuprinse în servicii de mediere a locurilor de muncă vacante;

- 9.000 de persoane încadrate din care 3.900 tineri NEETs
	 Sem. I

Au fost oferite servicii de mediere pentru 3205 persoane;

 Incadrate: 3049 persoane. Dintre cei incadrati, 618 tineri NEETs;
	

	
	
	Cuprinderea la cursuri de formare profesionala a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă


	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 950 persoane cuprinse la cursuri de formare profesională, din care 443 persoane din mediul rural;
 -numar de cursuri organizate 65 în 27 ocupații
	Sem. I

Au fost cuprinse la cursuri de formare profesională      308 persoane, din care 143 persoane din mediul rural; 

-număr de cursuri organizate 18 în 9 ocupații
	

	
	
	Derularea Programului special pentru persoanele de etnie romă din localitățile Vulpeni și Stoenești 
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- Încadrarea a 35 de persoane de etnie romă din localitățile Vulpeni și Stoenești;


	 Sem. I

Prin programul special pentru persoanele de etnie romă din localitățile Vulpeni și Stoenești,  au fost încadrate  16 persoane;
	

	
	
	Cuprinderea la cursuri de formare profesională a persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă


	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 52 persoane de etnie romă cuprinse la cursuri de formare profesională;


	Sem. I

A fost cuprinsă la cursuri de formare profesională 1 persoană de etnie romă
	

	
	
	Servicii de informare și consiliere profesională individualizate pentru persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă 
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 200 persoane
	Sem. I

Servicii de informare și consiliere profesională 119 persoane;
	

	
	
	Servicii de mediere a locurilor de muncă vacante adresate persoanelor de etnie romă
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 200 de persoane mediate;

- Încadrate 60 de persoane de etnie romă
	Sem. I

Servicii de mediere: 134 persoane;

 Incadrate: 54 persoane


	

	
	
	Acordarea de servicii de informare și consiliere profesională și servicii de mediere persoanelor cu dizabilități
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- 5 persoane cu dizabilități informate, consiliate, mediate și încadrate
	 Sem. I

Servicii de informare si consiliere profesionala 59 persoane;

 Servicii de mediere: 14 persoane;

Incadrată: 1 persoană.
	

	
	
	Derularea Programului special de Ocupare în 2 localități din mediul rural (Dobrun și Izvoarele) cu rata mare a șomajului

	AJOFM Olt
	AN 2023
	Încadrarea a  40 de persoane prin derularea acestui program special
	 Sem. I

Prin programul special pentru localitati din mediul rural (Dobrun și Izvoarele)  au fost incadrate  27 persoane;
	

	
	
	Derularea Programului special de Ocupare în 2 localități din mediul urban (Corabia și Balș) cu rata mare a șomajului
	AJOFM Olt
	AN 2023
	Încadrarea a  70 de persoane prin derularea acestui program special
	 Sem. I

Prin programul special pentru localitati din mediul urban (Corabia și Balș)  au fost incadrate  97 persoane;
	

	
	
	Crearea parteneriatelor cu primării și instituții locale
	AJOFM Olt
	AN 2023
	- Nr. parteneriate
	Sem. I

Au fost incheiate 4 parteneriate, in vederea integrarii in munca a tinerilor NEETs
	

	
	
	Vizite lunare la unități școlare din județ în vederea acordării de servicii de consiliere și informare profesională a elevilor
	AJOFM Olt
	AN 2023
	-  Nr. vizite
	Sem. I

Au fost efectute 12 vizite la unități școlare din județ în vederea acordarii de servicii de consiliere și informare profesională elevilor. Au participat 279 elevi.
	

	
	
	Organizarea de mese rotunde pentru agenții economici din județ în scopul informării acestora despre facilitățile oferite de agenție
	AJOFM Olt
	AN 2023
	-  Nr. mese rotunde
	Sem. I

Au fost organizate 4 mese rotunde pentru agentii economici din judet in scopul informarii acestora despre facilitatile oferite de agentie.
	

	2
	Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional
	Verificarea aplicării măsurilor de promovare a accesibilizării mediului fizic și informațional pentru persoanele cu dizabilități.
	Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
	Conform planului anual de control
	- Număr entități verificate/număr măsuri dispuse
	Sem. I

S-a desfășurat Campania națională de control „Verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor legale privind adaptarea, rezervarea și semnalizarea locurilor de parcare, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu handicap, la nivelul municipiilor și orașelor”fiind verificate 8 primării, respectiv: Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Piatra-Olt, Balș, Potcoava, Drăgănești-Olt. 

În urma verificărilor au fost constatate la 3 localități deficiențe cu privire la configurarea spațiului de parcare, respectiv semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare, pentru care au fostdispuse 5 măsuri de remediere.

Au fost aplicate două avertismente verbale, consemnate în procesele verbale de control.

In a doua etapa a fost verificată o cladire- Hotel RAMADA BY WYDHAM. 

In urma verificarilor au fost constatate 3 deficiențe cu privire la prevederea unor suprafete de avertizare tactilo- vizuale, afișarea informațiilor într-un format accesibil persoanelor cu dizabilități auditive,vizuale și mintale , asigurarea serviciilor de informare și documentare accesibile pentru care au fost dispuse 3 măsuri de remediere.
	

	3
	Sprijin pentru familii și copii - creșterea gradului de securitate socială bazată pe un sistem

integrat de servicii și beneficii sociale centrat pe copil și/sau familie
	Asigurarea accesului la resurse şi drepturi a familiilor/persoanelor singure aflate în situaţii de risc, prelucrarea documentelor aferente stabilirii drepturilor la beneficii sociale, respectiv plata acestora pe tipuri de beneficii sociale.
	AJPIS Olt
	Lunar
	Număr beneficii sociale/număr beneficiari plăți efectuate
	Sem. I

Este asigurată activitatea de evidență, stabilire drepturi și plata  beneficiilor sociale, respectiv stabilire drepturi/modificare/ suspendare/reluare plata/încetare a drepturilor.

 Rezultatul acestor activitații fiind:

Alocație de stat

-Nr. mediu beneficiari- 63.626

Sume plătite – 115.647.240  lei

Alocații plasament-Nr. mediu beneficiari-552  

Sume plătite-3.869.311  lei

Indemnizații pentru hrana HIV 

– Nr.mediu beneficiari- 297

Sume plătite- 1.778.047 lei

Indemnizație crestere copil
- Nr. mediu beneficiaru-2.528

Sume plătite- 34.011.439 lei

Stimulent creştere copil 

- Nr.mediu beneficiari-1.394

Sume plătite – 7.724.734 lei

Indemnizație lunară concediu în vederea adopției

- Nr.mediu beneficiari 12,

Sume plătite-189.182  lei

Indemnizații si ajutoare OUG 111/2010

-Nr.mediu beneficiari 191

Sume plătite – 947.310 lei

Alocaţie pentru susţinerea familiei Nr.mediu beneficiari –3.128

 Sume plătite-3.361.489 lei

Ajutoare sociale- Nr.mediu beneficiari - 4.930

Sume plătite- 7.373.142 lei

Ajutoare de urgenta- Nr. beneficiari- 45

Sume plătite -200.500 lei
Ajutoare de încălzire  cu lemne și supliment Nr.mediu beneficiari- 17.347

Sume platite-2.966.588  lei

Drepturile persoanelor cu handicap
- Nr.mediu beneficiari- 29.981
Sume platite – 102.054.514 lei

Indemnizatii hrana pentru bolnavii TBC
- Nr,mediu beneficiari – 156

Sume plătite- 821.766  lei
	

	4
	Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale

publici și privaţi
	Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției copilului și/sau familiei, verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate, verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte cu dizabilități, verificarea respectării standardelor

minime de calitate de către serviciile sociale destinate protecției persoanelor victimelor violenței domestice
	AJPIS Olt
	Conform Planului anual de control
	Număr furnizori de servicii sociale verificață/număr măsuri dispuse
	Nu au fost desfășurate activități de control/monitorizare/evaluare/reacreditare.

Au fost desfășurate activități de evaluare în teren licență de funcționare provizorie: 3 servicii sociale.

Au fost desfășurate activități de monitorizare anuală licență funcționare :12 servicii sociale.

A  fost desfășurată o misiune de inspecție inopinată autosesizare la un serviciu social  în subordinea furnizorului DGASPC Olt. Au fost dispuse 2 măsuri de remediere care au fost îndeplinte la termenul stabilit în procesul verbal de control.

S-au desfășurat activități de monitorizare de birou, fiind întocmită corespondență cu entitățile verificate în cadrul Campaniei tematice - Verificarea respectarii prevederilor art.118 din Legea asistentei sociale si Verificarea modului în care SPAS realizeaza identificarea, evaluarea și interventția în situațiile de risc,  în cursul anului 2021. Din totalul de 607 măsuri dispuse au fost îndeplinite un număr de 459 măsuri, 148 măsuri fiind în curs de îndeplinire.
	

	5
	Servicii sociale de calitate - reducerea erorii, fraudei și corupţiei din domeniul asistenţei sociale
	Verificarea aspectelor semnalate în petiții referitoare la respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile la măsuri de asistență socială adecvate
	AJPIS Olt
	Permanent
	Număr petiții înregistrate/număr petiții soluționate/număr ajutoare de urgență acordate
	Sem. I

Au foast primite și solutionate un numar de 27 petitii din care un numar de 23 au avut ca solicitare de verificare acordare beneficii sociale iar un numar de 4 petiții au  vizat probleme în acordarea de sevicii sociale conf. L 448/2006.
	

	6
	Informare privind consecinţele muncii nedeclarate
	Acţiuni de informare şi conştientizare a lucrătorilor şi angajatorilor privind efectele negative ale muncii nedeclarate

Acțiuni de control in vederea identificării și combaterii muncii nedeclarate
	Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
	31 decembrie 2023
	600 controale și acțiuni
	Sem. I

641 controale și acțiuni
	

	7
	Informare a cetăţenilor români care merg să lucreze în străinătate, cu privire la condiţiile de muncă
	Acţiuni de informare, inclusiv prin intermediul mass-media
	ITM Olt
	31 decembrie 2023
	4 acțiuni
	Sem. I
3 acțiuni 

250 pliante distribuite
	

	8
	Digitalizarea serviciilor publice

 Creșterea capacității administrative și digitalizarea serviciilor oferite de ITM Olt
	Digitalizarea activității de control din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (sistem informatic, semnături electronice, simplificarea procedurii de notificare)
	ITM Olt

Inspecția Muncii

Serviciul de Telecomunicații Speciale
	31 decembrie 2023
	Obținerea unui număr de 30 de semnături electronice calificate
	Sem. I 

S-a transmis documentaţia necesară către Inspecţia Muncii
	

	
	
	Digitalizarea serviciilor oferite, precum şi interconectarea bazelor de date, astfel încât activităţile să se desfăşoare cu eficienţă maximă
	ITM Olt

Inspecția Muncii

Serviciul de Telecomunicații Speciale
	31 decembrie 2023
	
	Sem. I

 În curs de realizare, protocoalele se încheie de către Inspecția Muncii


	

	
	
	Digitalizarea relaţiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice în toate documentele necesare desfăşurării acestor relaţii şi Simplificarea mecanismelor de desfăşurare a telemuncii (inclusiv în ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă)
	ITM Olt

Inspecția Muncii

Serviciul de Telecomunicații Speciale
	31 decembrie 2023
	
	Sem. I 

În curs de realizare, protocoalele se încheie de către Inspecția Muncii 
	

	
	
	Stocarea informaţiilor/arhivelor în baze de date digitale
	ITM Olt

Inspecția Muncii

Serviciul de Telecomunicații Speciale
	31 decembrie 2023
	Arhivare trimestrială
	Sem. I

Se arhivează trimestrial bazele de date utilizate în cadrul instituției


	

	
	
	Organizarea de cursuri de formare în domeniul competenţelor digitale pentru angajaţi.
	ITM Olt

Inspecția Muncii

Serviciul de Telecomunicații Speciale
	31 decembrie 2023
	10 angajați ai ITM Olt
	Sem. I 

9 angajați ai ITM Olt au participat la cursuri de perfecționare


	

	9
	Modernizarea asistenței sociale prin investiții în infrastructură și servicii integrate
Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități – restructurarea centrelor de capacitate mare și asigurarea incluziunii beneficiarilor în comunitate
	Finalizarea procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Spineni
	CJ Olt

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
	2023
	- Clădirea CIA Spineni va fi recompartimentată conform cerințelor standardelor;

- Până la finalul anului 2023 vor fi înființate CAbR Spineni și CIA Spineni restructurat
	Sem. I

- Planul de restructurare este în grafic. În cursul trim. II au fost obținute numerele poștale aferente celor două imobile în care vor funcționa CAbR Spineni și CIA Spineni
	Acțiune în curs de realizare

	
	
	Finalizarea procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Slatina
	CJ Olt

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
	2023
	Până la finalul anului 2023 va fi finalizată construcția CIA Fălcoiu și vor fi înființate CIA Fălcoiu și CIA Slatina restructurat
	Sem. I

- Planul de restructurare este în grafic. Lucrările pentru CIA Fălcoiu sunt in derulare
	Acțiune în curs de realizare

	
	
	Furnizarea de servicii alternative în centrele de zi și centrele de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul DGASPC Olt


	CJ Olt

DGASPC Olt
	2022-2023
	- Monitorizare număr servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

- Monitorizare număr persoane cu dizabilități care vor beneficia anual de servicii de zi.

- Standardele de calitate în serviciile de zi pentru persoane cu dizabilităţi vor fi asigurate în mare şi foarte mare măsură.

- Cel puţin 90% dintre beneficiari vor fi mulţumiţi de serviciile oferite.
	Sem. I

- Sunt furnizate servicii de zi în două centre de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (CSRNA) și un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități (CZPAD)

- În perioada raportată au beneficiat de servicii de zi:

· 87 de persoane cu dizabilități în cadrul celor două CSRNA 

· 28 de persoane cu dizabilități în cadrul CZDPAD (22 beneficiari din comunitate și 6 beneficiari din cadrul LMP).  

Se apreciază că standardele de calitate sunt îndeplinite în proporție de 100%, conform ultimelor chestionare de satisfacție toți beneficiarii fiind mulțimiți de serviciile oferite
	

	10
	Promovarea măsurilor de accesibilizare a mediului fizic și informațional pentru persoanele cu dizabilități
Modernizarea asistenței sociale prin investiții în infrastructură și servicii integrate
	Asigurarea accesibilizării mediului informațional și comunicațional (inclusiv site web).
	CJ Olt

DGASPC Olt


	Permanent
	- Asigurare interpret mimică-gestual

site web accesibilizat.
	Sem. I

- Colaborare cu ANSR pentru asigurarea de interpret mimico-gestual persoanelor cu deficiențe de auz .

- DGASPC OLT are site web accesibilizat
	

	
	
	Publicarea în formate accesibile a modalităților în care persoanele cu dizabilități își pot solicita și exercita drepturile (accesul la drepturi financiare/ materiale, acces la locuințe sociale etc.), precum și a modului în care pot depune sesizări, reclamații și petiții.
	CJ Olt

DGASPC Olt


	Periodic
	- Publicare informații și actualizare periodică, conform legislației
	Sem. I

Web site-ul DGASPC Olt este actualizat periodic cu informații de interes public. De asemenea, la nivelul serviciilor DGASPC OLT există pliante și broșuri actualizate periodic cu informații utile despre drepturile beneficiarilor  și despre condițiile de accesare a serviciilor
	

	11
	Modernizarea asistenței sociale prin investiții în infrastructură și servicii integrate
Îmbunătățirea sistemului actual de asistență socială a persoanelor vârstnice, în special a sistemului de servicii de îngrijire pe termen lung, dezvoltarea unui program de îngrijire pe termen lung și implementarea politicilor publice pentru promovarea îmbătrâniri active și protecția persoanelor vârstnice.
	Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele rezidentiale din cadrul DGASPC
	DGASPC Olt
	Permanent
	- Monitorizare număr servicii de tip rezidențial pentru persoane vârstnice

- Monitorizare număr persoane vârstnice care vor beneficia anual de servicii de tip rezidenţial 

- Standardele de calitate în serviciile rezidențiale pentru persoane vârstnice vor fi asigurate în mare şi foarte mare măsură; cel puţin 90% dintre beneficiari vor fi mulţumiţi de serviciile oferite.
	Sem.I

- În perioada raportată un număr de 67 persoane vârstnice au beneficiat de servicii de tip rezidențial în cele două cămine pentru persoane vârstnice (CPV Slatina și CPV Fălcoiu).

- Sunt îndeplinite standardele minime de calitate în serviciile pentru persoane vârstnice, acestea având licență definitivă de funcționare.

- Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, persoanele consultate (14 beneficiari –  CPV Fălcoiu, 22 beneficiari CPV Slatina) sunt mulțumite de serviciile oferite în proporție de cel puțin 90%.
	

	
	
	Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice și alte persoane aflate în nevoie în serviciile de zi din cadrul DGASPC
	DGASPC Olt
	Permanent
	- Monitorizare număr servicii de zi pentru persoane vârstnice și alte persoane aflate în nevoie

- Monitorizare număr persoane vârstnice și alte persoane aflate în nevoie care vor beneficia anual de servicii de zi

- Standardele de calitate în serviciile de zi pentru persoane vârstnice vor fi asigurate în mare şi foarte mare măsură; cel puţin 80% dintre beneficiari vor fi mulţumiţi de serviciile oferite.
	Sem. I

- În perioada raportată, 40 persoane au beneficiat de servicii alternative în cadrul Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, din care 33 de persoane au peste 65 de ani.  

- Sunt îndeplinite standardele minime de calitate în serviciile pentru persoane vârstnice, acestea având licență definitivă de funcționare.

- Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, persoanele consultate, respectiv 40 beneficiari CSPAD Slatina sunt mulțumite și foarte mulțumite
	

	
	
	Informarea APL cu privire la oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice
	DGASPC Olt
	Periodic
	Vor fi monitorizate apelurile de proiecte și vor fi realizate informări privind lansarea acestora
	Sem. I

- Au fost monitorizate liniile de finanțare fiind întocmite:

- o informare a UAT-urilor privind organizarea selecției publice de proiecte pentru   atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, ”Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice”, ”Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice” și ”Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice”;

- o informare a UAT-urilor privind lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului PNRR/2023 - Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice;

- o informare a UAT-urilor privind lansarea apelului de proiecte competitive în cadrul PNRR/ 2023/ C13/ MMSS/ I4 - Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice
	

	12


	Digitalizare: Sistemul național de management privind dizabilitatea – SNMD
Implementarea Sistemului național de management privind dizabilitatea (SNMD),
	Implementarea SNMD la nivelul DGASPC Olt
	DGASPC Olt
	2023-2024
	Va fi realizată o platformă nouă privind persoanele cu dizabilități
	Sem. I

Programul informatic SNMD nu este funcțional
	În curs de realizare

	
	
	Implementarea noilor măsuri de evaluare la nivelul DGASPC Olt și a Comisiei de evaluare
	DGASPC Olt
	2023-2024
	Va fi implementat un nou sistem de evaluare și încadrare în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități
	Sem. I -Realizat 100%

În cursul semestrului I, la nivelul DGASPC Olt au fost evaluate conform criteriile propuse pentru noul sistem de evaluare și încadrare în grad de handicap un număr de 268 persoane cu dizabilități
	

	13
	Consolidarea rețelei de servicii sociale în comunitate pentru persoanele cu dizabilități
Reabilitarea și dotarea la standarde moderne a 50 de centre de zi și servicii de recuperare neuro-motorie ambulatorii
	Implementarea a trei proiecte finanțate prin PNRR respectiv:

- Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia
- Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”
- Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Slatina
	DGASPC Olt
	2023-2024
	La finalul implementării proiectelor, CSRNA Slatina, CSRNA Corabia și CZPAD Slatina vor beneficia de dotări cu echipamente de recuperare și alte echipamente specifice moderne pentru a oferi servicii de calitate.
	Sem. I

În data de 24.04.2023 au fost semnate contractele de finanțare pentru cele 3 proiecte, în prezent acestea fiind în curs de implementare.


	În curs de realizare

	
	
	Informarea APL cu privire la oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilități
	DGASPC Olt
	Periodic
	Vor fi monitorizate apelurile de proiecte și vor fi realizate informări privind lansarea acestora
	Sem. I - Realizat 100%
Au fost monitorizate liniile de finanțare fiind întocmită o informare a UAT-urilor privind  lansarea apelului competitiv de proiecte ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” – runda a 2-a, în cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).
	Realizat 100%

	14
	Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţenilor

	1.1 Îmbunătăţirea performanţelor activităţii CJP Olt
1.1.1 Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de înscriere la pensie și a altor drepturi care se acordă beneficiarilor
	Casa Județeană de Pensii Olt/Casa Națională de Pensii Publice
	Permanent
	Numar cereri de inscriere la pensia pentru limita de varsta, invaliditate si urmas

Numar cereri de modificare pensie


	Sem. I

În perioada 01.01.2023-30.06.2023 la Serviciul Stabiliri Prestatii s-au inregistrat:

- 2.933 cereri de inscriere noua la pensie 
- 1.935 cereri de modificari drepturi de pensie;

- 1.927 modificari drepturi pensie din oficiu.

In aceeasi perioada s-au solutionat:

-2.950 cereri de inscriere noua la pensie 
-1.710 cereri de modificari drepturi de pensie;

- 1.919 modificari drepturi pensie din oficiu.


	

	
	
	1.1.2 Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale.


	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Numar dosare de inscriere la pensie platite

Numar dosare de modificari drepturi pensie platite
	Sem. I

In perioada 01.01.2023- 30.06.2023 la Serviciul Plati Prestatii  au  fost efectuate un numar de 12.769 operatiuni, reprezentand: 

-2.993 dosare noi;

-9.776 dosare modificari drepturi de pensie;

-1.466 infiintarea si lichidarea de popriri;

-2.489 ajutoare de deces acordate;

-164 transferati;

-8.511 documente supuse vizei CFP 

-157 adeverinte privind calitatea de pensionar
	

	
	
	1.2 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activității
1.2.1 Elaborarea de comunicate, informări de presă și precizări și monitorizarea feed-back-ului.
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Număr comunicate și informări de presă
	Sem. I

Au fost elaborate 38 comunicate de presa referitoare la :

-activitatea compartimentelor CJP Olt;

-alocarile biletelor de tratament pe serii
	

	
	
	1.2.2 Diseminare/difuzare materiale informative privind funcționarea sistemului public de pensii, noutăți legislative etc.
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Materiale de informare difuzate
	Sem. I

- statistici privind biletele primite si valorificate;

- nr. ajutoarelor de deces acordate pensionarilor si asiguratilor sistemului public;

-statistici privind debitorii si creditorii sistemului public de pensii;

-asigurarea facultativa in sistemul public de pensii;
	

	
	
	1.2.3 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice și asigurarea disponibilității tuturor informațiilor necesare pe pagina web a instituției
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Informări actualizate pe sit-ul instituției
	Sem. I

Pe site-ul CJP Olt a fost postat: 

-program de functionare;
- program de audienta;

-formulare pentru diferite solicitari;

-alocarile de bilete de tratament pe serii;

-acte normative, circulare,etc.
	

	
	
	1.3 Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale
1.3.1 Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale


	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Nr. accidente de muncă și boli profesionale;


	Sem. I

La Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale s-au inregistrat: 

- 46 accidente de munca  si 10 boli profesionale au fost confirmate 

S-au inregistrat:

-9 cereri de acordare compensatii pentru atingerea integritatii si s-a platit suma de 96.600 lei   

-66 cereri indemnizatii ITM si a fost achitata suma de 167.364 lei 

-49 facturi emise de CAS Olt reprezentand cheltuieli de spitalizare si medicamente

pentru care au fost platite prestatii medicale in suma de 37.773,94 lei 
	

	
	
	1.4 Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă
1.4.1 Creșterea gradului de implicare a medicilor experți în aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Număr dosare medicale înregistrate și număr revizuiri la dosarele medicale înregistrate;

Număr dosare medicale înregistrate și număr revizuiri la dosarele medicale soluționate
	Sem. I
Au fost analizate un numar de 470 documentatii medicale din care au fost incadrate in grad de invaliditate un numar de 431 persoane si au fost respinse un numar de 39 persoane. 

De asemenea, s-au efectuat un numar de 1533 revizuiri, urmare carora:

- 3 persoane au fost depensionate;

-27 persoane au fost trecute in grad inferior;

-74 persoane in grad superior 
	

	15
	Simplificare operațională


	1.1 Exploatarea sistemului informatic integrat,  în vederea furnizării unor servicii publice electronice  de calitate asiguraţilor din sistemul public de pensii
1.1.1 Utilizarea modulelor sistemului informatic integrat și comunicarea documentată a observațiilor și concluziilor către direcțiile de specialitate din cadrul CNPP, în scopul îmbunătățirii continue a parametrilor de funcționare ai acestuia
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Număr conturi create pe portal
	Au fost inregistrate un numar de 251 cereri  de creare conturi online pentru utilizatorii portalului CNPP
	

	16
	Implementarea și îmbunătăţirea cadrului legal


	1.1 Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte
1.1.1 Instrumentarea, în termenul legal, a cererilor primite în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Număr cereri înscriere la pensie comunitară

	Sem. I

La Compartimentul Pensii Internationale  s-au inregistrat un numar de 62

cereri de inscriere la pensie comunitara:

-50 cereri de inscriere la pensie de batranete -(E202)

-12 cereri de inscriere la pensie de invaliditate-( E204)
	

	
	
	1.1.2 Acordarea în termenul legal a drepturilor de asigurări sociale lucrătorilor migranţi din domeniul asigurării la accidente de muncă şi boli profesionale, conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte
	CJP Olt

CNPP
	Permanent
	Număr formulare E205 - atestat privind cariera de asigurat din România înregistrate și soluționate
	Sem. I

S-au solutionat :

-45 cereri de inscriere la pensie de bătrânețe;
-10 cereri de înscriere la pensie de invaliditate

De asemenea, s-au inregistrat 53 cereri pentru eliberarea  formularelor E205 ,,atestat privind cariera de asigurat din România și  au fost soluționate. 
	

	17
	Evaluarea pensiilor în sistemul public de pensii
	Aplicarea Procedurii de evaluare a pensiilor de către Casa Județeană de Pensii Olt

Crearea unei baze de date care cuprinde veiturile lunare, brute sau nete, dupa caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001
	Casa Județeană de Pensii Olt/Casa Națională de Pensii Publice
	01.09.2023
	Număr dosare evaluate 
	In perioada analizată au fost evaluate un numar de 13.870 de dosare
	Acțiunea continuă 

	MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Realizarea unei rețele naționale de 150 de centre de zi pentru copiii din familiile vulnerabile

 „Locul copilului este în familie” – Centre de zi finanțate prin PNRR


	Informarea APL cu privire la oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea de centre de zi pentru copiii din familiile vulnerabile
	CJ Olt

DGASPC Olt

	Periodic
	- Vor fi monitorizate apelurile de proiecte și vor fi realizate informări privind lansarea acestora
	Sem. I

Au fost monitorizate liniile de finanțare fiind întocmite 2 informări a UAT-urilor privind  prelungirea termenului pentru accesare fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul  apelului de proiecte PNRR/ 2022/ C13/I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
	

	MINISTERUL CULTURII
	
	

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Conservarea și promovarea identității naționale și culturale prin reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului cultural prin Compania Națională de Investiții CNI, Programul Național de Restaurare a 

imobilelor monument istoric, Fondul European de Dezvoltare Regională
Creșterea atractivității zonelor urbane și rurale prin includerea în Programul național de restaurare a imobilelor monument istoric deținute de persoane fizice, în condițiile îndeplinirii criteriilor specifice de către proprietari și cofinanțării proporționale din partea acestora
	Valorificare, consolidare și modernizare CASA FÂNTÂNEANU, prin restaurarea unui imobil de patrimoniu care va contribui la dezvoltarea locală, Slatina, Jud. Olt
	-Compania Națională de Investiții

-Consiliul Județean Olt

-Episcopia Slatinei și Romanaţilor
	An 2023
	
	Sem. I

Obiectiv finalizat şi      recepționat în

semestrul I 2023
	

	
	
	Reparații capitale, amenajare, consolidare, restaurare şi extindere sediu Judecătorie Slatina, Slatina, jud. Olt
	-Compania Națională de Investiții
-Tribunalul Olt
	An 2023
	
	Sem. I

Acţiunea este în derulare şi sub monitorizarea DJC Olt
	Obiectivul va fi recepționat în 2023

	
	
	Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni, Brâncoveni, jud. Olt
	-Fondul European de Dezvoltare Regională

-Guvernul României

-Mănăstirea Brâncoveni
	An 2023
	
	Sem. I

Obiectiv finalizat şi      recepționat în

semestrul I 2023
	

	
	
	Restaurarea, consolidarea, echiparea şi dotarea Muzeului de Enografie Hagiescu Mirişte, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local,  Caracal, jud. Olt
	-Fondul European de Dezvoltare Regională

-Primăria Caracal
	An 2023
	
	Sem. I

Acţiunea este în derulare şi sub monitorizarea D.J.C. Olt
	Obiectivul va fi

recepționat în 

2023

	
	
	Restaurarea, consolidarea, echiparea şi dotarea Muzeului Romanaţiului în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local, Caracal, jud. Olt
	Fondul European de Dezvoltare Regională

-Primăria Caracal
	An 2023
	
	Sem. I

Acţiunea este în derulare şi sub monitorizarea D.J.C. Olt
	

	
	
	Restaurarea, consolidarea, echiparea şi dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local, Caracal, jud. Olt
	Fondul European de Dezvoltare Regională

-Primăria Caracal
	An 2023
	
	Sem. I

Acţiunea este în derulare şi sub monitorizarea D.J.C. Olt
	Obiectivul va fi recepționat ]n 2023

	
	
	-Restaurare și consolidare: Biserica “Sf. Nicolae”; Turnul Clopotniță; Construire Corp anexă; Amenajare incintă;

-Reconstruire Casele Stăreției; Restaurare Zidul de incintă.
	-Fondul European de Dezvoltare Regională

-Guvernul României

-Mănăstirea Călui
	An 2024
	
	Sem. I

Acţiunea este în derulare şi sub monitorizarea D.J.C. Olt
	

	
	
	Consolidare şi restaurare biserica Sf. Nicolae, sat Oboga de Jos, comuna Oboga, jud. Olt
	- A.F.I.R. Olt

- Primăria Oboga

- Parohia Oboga
	An 2023
	
	Sem. I

Obiectiv finalizat şi      recepționat în 

semestrul I 2023
	

	
	
	Consolidare şi restaurare biserica Sf. Îngeri, sat Călui, comuna Călui, jud. Olt
	- A.F.I.R. Olt

- Primăria Călui

- Parohia Călui
	An 2023
	
	Sem. I

Obiectiv finalizat şi      recepționat în 

semestrul I 2023
	

	2
	Protejarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural mobil, imobil şi a monumentelor de for public; 

Continuarea demersurilor de înscriere a: 

obiectivului „Granițele Imperiului Roman din România” și finanțarea continuării programului multianual 

de cercetare „LIMES”, aferent județului Olt
Continuarea protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural material

Continuarea protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural imaterial

	Activități specifice de avizare, monitorizare și control, constatare, consultanță și mediere/interfață privind protejarea monumentelor istorice și de for public, a siturilor istorice, urbanistice și arheologice precum şi protejarea patrimoniului cultural mobil și imaterial al județului Olt
	- Direcția Județeană pentru Cultură Olt;

Comisia Națională Limes;

- Muzeul Județean Olt;

- Autorități ale U.A.T.;

- Consiliul Județean Olt;

- I.P.J. Olt;

- I.S.C. Olt.
	An 2022
	
	Sem. I

- Au fost prezentate la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice 14 documentații de avizare pentru lucrări de restaurare sau construire   la monumente istorice sau în zona de protecție a acestora;

- Au fost emise 25 avize pentru monumente istorice şi imobile aflate în zona de protecție monumentelor istorice;

- Au fost transmise 4 autorizații privind patrimoniul arheologic, emise de Ministerul Culturii  către beneficiari pentru siturile arheologice şi zone cu potențial arheologic;

- A fost emis un certificat de descărcare de sarcină arheologică pentru lucrări investiționale private sau ale unor instituţii ale statului;

- Au fost analizate 12 perimetre, conform cererilor şi documentației depuse la DJC Olt, din punct de vedere al prezenței vestigiilor istorice şi arheologice, pentru învestiții care desfăşoară lucrări de extracție a balastului; 

- Au fost efectuate 3 activităţi de verificare privind obiectivele incluse în programul naţional Limes, pentru jud. Olt;

- Au fost efectuate 3 acțiuni privind măsurile de conservare, clasare și securitate a obiectelor de patrimoniu deținute în inventarul muzeelor orășenești şi comunale din județ;

- Au fost efectuate 2 acțiuni de verificare cu IPJ Olt privind patrimoniul arheologic din teritoriul județului Olt;

- Au fost emise 65 acorduri specifice pentru imobile biserici monument istoric în realizarea lucrărilor de reparații curente, cu finanțare pentru sprijinirea lăcașurilor de cult de la Consiliul Județean Olt;

- Au fost emise 11 răspunsuri specifice privind solicitări adresate de către persoane fizice şi juridice în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la
	

	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Eficientizarea activităţii de prevenire și combatere a fenomenului infracțional
	Iniţierea şi implementarea la nivel local a unor campanii destinate reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației, cu accent pe cele îndreptate împotriva persoanelor vulnerabile ori grad ridicat de impact emoțional și psihologic
	Inspectoratul de Poliție Județean Olt
	31.12.2023
	6 campanii preventive
	Sem. I 

- 3 campanii preventive


	

	
	
	Desfăşurarea de acţiuni în vederea prevenirii și combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi patrimoniului
	IPJ Olt
	31.12.2023
	60 acțiuni
	Sem. I 
- 199 acțiuni


	

	
	
	Organizarea și desfășurare unor activități preventive în domeniul combaterii violenței domestice
	IPJ Olt
	31.12.2023
	100 acțiuni
	Sem. I 
- 45 acțiuni


	

	
	
	Organizarea și desfășurarea unor acțiuni preventive pentru combaterea consumului de droguri și substanțe psihoactive
	IPJ Olt
	31.12.2023
	150 activități
	Sem. I
– 166 activități

	

	
	
	Organizarea unor acțiuni de conștientizare și prevenire a infracțiunilor săvârșite în mediul online sau cu mijloace elctronice
	IPJ Olt
	31.12.2023
	2 campanii preventive
	Sem. I 
– 2 campanii preventive
	

	
	
	Organizarea și desfășurarea unor acțiuni pentru combaterea infracționalității în domeniul silvic, patrimoniului cinegetic și piscicol
	IPJ Olt
	31.12.2023
	200 acțiuni
	Sem. I 
- 242 acțiuni


	

	
	
	Organizarea și desfășurarea unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de mediu
	IPJ Olt
	31.12.2023
	3 acțiuni
	Sem. I 
- 6 acțiuni


	

	
	
	Desfășurarea unor acțiuni în vederea creșterii siguranței școlare, prevenirii și combaterii faptelor antisociale din zona unităților de învățământ
	IPJ Olt
	31.12.2023
	450 activități
	Sem. I 
- 513 activități

	

	
	
	Realizarea unor sesiuni de informare cu beneficiarii pentru prevenirea delicvenței juvenile
	IPJ Olt
	31.12.2023
	1000 beneficiari
	Sem. I 
– 8.771 beneficiari
	

	2
	Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor
	Organizarea și desfășurrea unor acțiuni specifice pentru identificarea migranților ilegali de pe raza județului Olt
	IPJ Olt
	31.12.2023
	80 acțiuni
	Sem. I 
- 121 acțiuni


	

	3
	Creșterea siguranței rutiere prin consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legislației rutiere
	Organizarea unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și combaterea consmului de droguri și substanțe psihoactive
	IPJ Olt
	31.12.2023
	24 acțiuni
	Sem. I
 - 108 acțiuni


	

	
	
	Intensificarea activităților specifice pe linie de educație rutieră prin participarea polițiștilor rutieri la orele de educație rutieră organizate în unitățile de învățământ
	IPJ Olt
	31.12.2023
	450 activități
	Sem. I 
- 513 activități

	

	4
	Adaptarea mecanismeor de recrutare, selecție, încadrare, dezvoltare, pregătire, formare și perfecționare a personalului MAI la realitățile sociale actuale
	Organizarea unor stagii de pregătire ce vor include activități practice în domeniul tacticii, tragerii cu armamentul din dotare, autoapărării și conducerii defensive a autospecialelor
	IPJ Olt
	31.12.2023
	10 stagii de pregătire
	Sem. I 
- 6 stagii de pregătire


	

	5
	Optimizarea funcțională a structurilor MAI
	Îmbunătățirea mecanismului instituțional dedicat intervenției la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 prin creșterea ponderei intervenției realizate în parametrii optimi de deplasare
	IPJ Olt
	31.12.2023
	80% din intervenții să fie realizate până în 10 minute de la sesizare
	Sem. I 
– 87,56%
	

	6
	Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice
	Informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la evenimentele de interes din domeniul de activitate, precum și cu privire la subiectele ce vizează activitatea personalului Inspectoratului de Poliție Județean Olt
	IPJ Olt
	31.12.2023
	Informarea corectă și completă a cetățenilor

Nr. informări
	Sem. I 
- 297 informări de presă


	

	7
	Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar
	Organizarea și desfășurarea unor activități punctuale de informare-conștientizare cu privire la efectele consumului de droguri.
	Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt/ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile

 -nr. elevi participanţi

 -nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 39 activități

-  unități școlare

- 901 elevi

- 69 cadre didactice


	

	
	
	Desfășurarea unor activități de sensibilizare a populației cu privire la efectele consumului de droguri în cadrul campaniilor naționale pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun -31 mai, Zilei Internaționale de Luptă împotriva Traficului și Consumului de Droguri- 26 iunie, Zilei Naționale fără Tutun – a treia zi de joi a lunii noiembrie
	Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt/ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

- nr. participanţi


	Sem. I

- 1 activitate

- 60 beneficiari
	

	8
	Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a comunităților, având la bază dezvoltarea componentei de cunoaștere concretizată printr-o prezență activă pe teren, precum și prin menținerea și îmbunătățirea unor legături și interacțiuni solide și permanente cu membrii comunităților respective
	Planificarea /desfăşurarea misiunilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice în raport cu nevoile operative
	Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
	An 2023
	- Numărul de efective solicitate de către poliție/raportat la resursele avute la dispoziție  pe linie de menținere.

- Numărul total de misiuni de asigurare a ordinii publice și al efectivelor participante raportat  la 

numărul de misiuni și la gradul de risc al acestora.
	Sem. I 

- Numărul de efective solicitate de către poliție/raportat la resursele avute la dispoziție  pe linie de menținere - 9050/9023.

- Numărul total de misiuni de asigurare a ordinii publice și al efectivelor participante raportat  la 

numărul de misiuni și la gradul de risc al acestora  - 118 /118.
	

	
	
	Organizarea de acţiuni comune cu instituţiile/ autorităţile cu responsabilităţi în domeniul specific, în vederea asigurării unui răspuns calificat şi coordonat pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniile: silvic, prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere
	Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
	An 2023
	- Numărul de acţiuni desfăşurate în cooperare raportat la numărul de solicitări existente pe diferite domenii de activitate;

- Rezultate obţinute (fapte de natură contravențională și penală constatate pe timpul misiunilor executate în cooperare / colaborare),  raportat la numărul de misiuni și al constatărilor rezultate pe timpul executării misiunilor; 
	Sem. I

- Numărul de acţiuni desfăşurate în cooperare raportat la numărul de solicitări existente pe diferite domenii de activitate – 164 / 164.
- Rezultate obţinute (fapte de natură contravențională și penală constatate pe timpul misiunilor executate în cooperare / colaborare),  raportat la numărul de misiuni și al constatărilor rezultate pe timpul executării misiunilor – 12 infracțiuni cu 8 autori și 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 1200 lei/ 164 misiuni
	

	9
	Dezvoltarea capacității de prevenire, anticipare și reacție a I.J.J. Olt , pentru descurajarea și combaterea faptelor infracționale și gestionarea situațiilor speciale și de criză
	Creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. 


	Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
	An 2023
	Număr instituţii de învăţământ în zona cărora au fost executate misiuni  raportat la numărul  instituțiilor de învățământ aflate în responsabilitate
	Sem. I

Număr instituţii de învăţământ în zona cărora au fost executate misiuni  raportat la numărul  instituțiilor de învățământ aflate în responsabilitate 5/5.
	

	
	
	Realizarea de analize privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi dispunerea măsurilor necesare
	Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
	An 2023
	Numărul acţiunilor preventiv-educative desfăşurate; 

-Numărul instituţiilor de învăţământ unde au fost desfăşurate acţiuni preventiv-educative;
- Numărul instituţiilor de învăţământ unde s-au executat misiuni de ordine şi siguranţă publică;
- Numărul instituţiilor de învăţământ avute în responsabilitate.
	Sem. I

Numărul acţiunilor preventiv-educative desfăşurate-168. 

-În 18 instituţii de învăţământ au fost desfăşurate acţiuni preventiv-educative - Numărul instituţiilor de învăţământ unde s-au executat misiuni de ordine şi siguranţă publică – 15.
- Numărul instituţiilor de învăţământ avute în responsabilitate -5
	

	10
	Reforma misiunilor de pază prin care se urmărește creșterea ponderii utilizării sistemelor tehnice de securitate, operaționalizarea dispeceratelor de monitorizare zonale, modernizarea sistemelor tehnice de securitate și conectarea acestora în dispecerate, creșterea mobilității structurilor de pază și asigurarea dotării corespunzătoare
	Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență
	IJJ Olt
	An 2023
	- Număr de obiective asigurate cu pază ;
- Numărul de incidente înregistrate la obiectivele, bunurile, valorile și transporturile din responsabilitatea I.J.J. Olt ;
- Număr de obiective monitorizate prin sisteme tehnice de securitate aflate în responsabilitatea  I.J.J. Olt;

- Analizarea în comun cu beneficiarii de pază a soluțiilor pentru conectarea sistemelor tehnice de la obiective la dispeceratul I.J.J. Olt după operaționalizarea dispeceratului;

 - Operaționalizarea dispeceratului de monitorizare și completarea, monitorizarea și/sau înlocuirea sistemelor tehnice de securitate instalate la obiective și transporturi, la nivel local, precum și conectarea sistemelor tehnice de securitate la dispeceratele de monitorizare.
	Sem. I

- Număr de obiective asigurate cu pază -17.

- Numărul de incidente înregistrate la obiectivele, bunurile, valorile și transporturile din responsabilitatea I.J.J. Olt – 0.

- Număr de obiective monitorizate prin sisteme tehnice de securitate aflate în responsabilitatea  I.J.J. Olt – 8.

- Analizarea în comun cu beneficiarii de pază a soluțiilor pentru conectarea sistemelor tehnice de la obiective la dispeceratul I.J.J. Olt după operaționalizarea dispeceratului - 17 analize.

- Operaționalizarea dispeceratului de monitorizare și completarea, monitorizarea și/sau înlocuirea sistemelor tehnice de securitate instalate la obiective și transporturi, la nivel local, precum și conectarea sistemelor tehnice de securitate la dispeceratele de monitorizare-nu a fost operaționalizat datorită lipsei indicatorilor.
	

	11
	Supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă
	Executarea supravegherii şi controlului la trecerea frontierei de stat a României, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi criminalității transfrontaliere în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat
	Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Au fost executate 20  acţiuni proprii și 92  misiuni și acţiuni în cooperare cu alte instituții, defalcate astfel :

- 20 acțiuni cu I.J.J. Olt;

- 2 acțiuni cu  Biroul de Imigrări Olt;

- 2 acțiuni cu S.C.C.O. Olt;

- 68 misiuni în sprijinul S.P.F. Orlea.

Constatări:

- 2 dosare penale pe linie de contrabandă

- 1 dosar penal privind trecerea ilegală a frontierei de stat ( art.262, alin.1 CP);

- 6 sancţiuni contravenţionale la OUG 105/2001 în valoare de 500  lei;

- 23 sancțiuni contravenționale la HG 36/1996 în valoare de 1150 lei;

- 4 dosare penale la regimul circulației;

- bunuri confiscate în valoare de 59.650 lei.
	

	
	
	Realizarea controlului documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului internaţional
	S.P.F. Corabia


	Permanent
	
	Sem. I

În PTF Corabia s-a efectuat controlul de frontieră pentru  7 nave și 19 persoane
	

	
	
	Asigurarea derulării fluente, corecte şi civilizate a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat
	S.P.F. Corabia


	Permanent
	
	Sem. I

Nu au fost cazuri de blocare a activității în PTF Corabia
	

	
	
	Supravegherea şi asigurarea respectării drepturilor statului roman în apele de frontieră din zona de competență
	STPF Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Au fost executate 60 de misiuni de supraveghere a frontierei cu ambarcațiunile din dotare.
	

	
	
	Prevenirea şi combaterea pirateriei, acţiunilor teroriste şi faptelor circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român
	STPF Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri în acest sens
	

	
	
	Executarea, direct sau împreună cu autoritatea vamală, a controlului navelor şi ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii ca desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenta ori sunt surprinse desfașurând asemenea activităţi
	STPF Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri în acest sens
	

	12
	Respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor
	Organizarea şi realizarea cooperării, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale Republicii Bulgaria, ale altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bi- sau multilaterale la care România este parte
	Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I - Au fost executate 6 misiuni cu autoritățile de frontieră din Republica Bulgaria 
	

	
	
	Organizarea de acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă
	Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri in acest sens 


	

	13
	Respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă
	Asigurarea menţinerii ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participarea la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră

	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I -Au fost executate 84  misiuni  cu  Poliția Corabia 

Constatări:

- 1 sancțiune contravențională la Lg.61/1991 în valoare de 200 lei
	

	
	
	Participarea la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competență
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Au fost executate 19 acțiuni proprii și 6 misiuni în cooperare cu alte instituții, defalcate astfel :

- 2 misiuni cu ANPA Filiala Muntenia;

- 2 misiuni cu Poliția TN/TF Corabia;

- 1 misiune cu Oficiul de Căpitănie Corabia;

- 1 misiune cu STPF Teleorman.
Constatări:

- 5 dosare penale la OUG 23/2008;

- 37 sancţiuni contravenţionale la OUG 23/2008, în valoare de 11.700 lei;

- bunuri ridicate/confiscate în valoare de 5000  lei.
	

	14
	Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă
	Participarea împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri in acest sens 


	

	
	
	Participarea, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statului vecin, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri în acest sens 


	

	
	
	Executarea controlului navelor şi al ambarcaţiunilor împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluari accidentale
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri în acest sens 


	

	
	
	Căutarea navelor aflate în pericol în apele din zona de competență şi participa la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşurarea de acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim internaţional
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I

Nu s-au înregistrat cazuri în acest sens 


	

	15
	Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerului Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile
	Prelucrarea cu personalul propriu a notelor de caz buletinelor de informare, efectuarea de controale interne în rândul personalului propriu cu privire la prevenirea şi combaterea faptelor/actelor de corupţie
	S.T.P.F. Olt

S.P.F. Corabia

S.P.F. Orlea
	Permanent
	
	Sem. I 

Au fost executate 41 controale interne manageriale şi nu au fost identificate neconformităţi.

Au fost prezentate 2 note de caz pe linia faptelor de corupţie de către lucrători din cadrul SJA Olt
	

	16
	Consolidarea Sistemului Naționl Integrat pentru Siyuații de Urgență
	Planificarea personalului unității la stagii și programe de pregătire profesională pentru creșterea rezilienței și pregătirii pentru a face față dezastrelor și altor situații de risc
	Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Matei Basarab” al Județului Olt
	An 2023
	- Nr. personal planificat;

- Nr. personal care a parcurs programele de pregătire
	Sem. I - 70 planificați/70 au parcurs programele de pregătire


	

	17
	Consolidarea capacității MAI de a utiliza fondurile externe nerambursabile pentru a crește calitatea serviciilor oferite cetățenilor
	Implementarea obiectivului de investiții “Reabilitare termică și energetică Clădire administrativă 48-106-01-Detașament de Pompieri Caracal” cod SMIS 126943;

Atribuirea contractului prestare servicii de audit financiar.
	Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Matei Basarab” al Județului Olt
	An 2023
	· Îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene privind creșterea performanțelor energetice a clădirilor publice prin: reducerea consumului anual de energie finală/primară (utilizând surse neregenerabile) în clădirea publică cu 259,78 kWh/m2/an și scăderea emisiilor anuale echivalent CO 2 cu 91.703,94 KgCO2/m2/an.

· Asigurarea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară, din surse regenerabile de energie.
	Sem. I - Au fost elaborate actele adiționale nr. 3 și 4 la contractul de lucrări nr. 1611179/296 din 01.04.2022 privind proiectarea, asistența tehnică, organizarea de șantier și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții;

Au fost executate lucrările cu încadrarea în graficul de execuție cuprins în programul de execuție aprobat;

A fost semnat contractul de prestare servicii de audit financiar. Stadiul implementării fizice a proiectului la data de 30.06.2023 este de 43,85%
	

	18
	Implementarea de intervenții și strategii de prevenire a consumului de droguri, contextuale și universale adresate populației generale, în acord cu standardele de calitate și evidențele științifice, în vederea reducerii influenței factorilor de risc și creșterii influenței factorilor de protecție
	Implementarea proiectului naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte formarea, la copiii de 12-14 ani, a unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri
	Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt/ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile

-nr. elevi participanţi

-nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 22 activități

- 2 unități școlare

- 101 elevi

- 2 cadre didactice


	

	
	
	Implementarea proiectului naţional „ABC-ul emoţiilor“ - Proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă
	C.E.P.E.C.A. Olt/

ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile

 -nr. elevi participanţi

 -nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 75 activități

- 4 unități școlare

- 308 elevi

- 15 cadre didactice


	

	
	
	Implementarea proiectului naţional “Abilități pentru acțiune”, proiect care are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecție ai elevilor prin: dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea părinților în viața copiilor și dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în luarea unor decizii sănătoase când sunt presați să consume droguri.

Proiectul se centrează în mod special pe elementele pe care studiile le identifică constant ca fiind foarte importante ȋn prevenirea folosirii drogurilor în adolescență.
	C.E.P.E.C.A. Olt/

ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile

 -nr. elevi participanţi

 -nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 10 activități

- 1 unitate școlară

- 52 elevi

- 1 cadru didactic


	

	
	
	Implementarea proiectului naţional “Acționăm JUST”, proiect de promovare a educaţiei juridice în mediul gimnazial și liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, pornind de la următoarele premise: - necesitatea conştientizării importanţei de a deprinde cunoştințe elementare de drept şi de a promova o cultură juridică menită, încă de la o vârstă fragedă, - incurajarea cunoaşterii cadrului legal şi respectul faţă de autoritățile publice, pentru a mări gradul de responsabilizare şi de adoptare a unei conduite civice
	C.E.P.E.C.A. Olt/

ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

-nr. elevi participanţi

 -nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 26 activități

- 695 elevi

- 56 cadre didactice


	

	
	
	Implementarea proiectului naţional ,,Cum să creștem sănătoși”- Proiectul urmărește promovareaunui stil de viață sănătos  în rândul copiilor cu vârsta între 5-7 ani pentru prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate
	C.E.P.E.C.A. Olt/

ISJ Olt
	An 2023
	-nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile

 -nr. elevi participanţi

 -nr. cadre didactice implicate
	Sem. I

- 92 activități

- 9 unități școlare

- 621 elevi și preșcolari

- 25 cadre didactice


	

	AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Dezvoltarea și promovarea sportului pentru toți
	Elaborarea și implementarea activităților/acțiunilor cuprinse în Calendarul județean al programului “Sportul pentru toți” prin organizarea de acțiuni/activități, competiții de nivel local, județean, interjudețean, national ce se vor organiza de către structurile sportive, asociații județene cu sprijinul direcției
	Direcția Județeană de Sport

ISJ Olt

CJ, CL al structurii sportive
	31.12.2023
	Nr. parteneriate cca. 20

Nr. participanți cca. 1000

Nr. acțiuni cca 20

Indicatori financiari-cost minim pe activitate
	Sem. I
Nr. parteneriate cca. 7
Nr. participanți cca. 1250
Nr. acțiuni cca 7
Indicatori financiari-cost minim pe activitate
	Acțiunea se finalizează în sem. II al anului 2023

	2
	Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță
	Dezvoltarea activității sportive de performanță, asigurarea în plan județean a programului “Promovarea sportului de performanță” cuprins în Calendarul competițional județean prin organizarea de competiții la nivel local, județean, interjudețean și național
	Direcția Județeană de Sport
AJ

CSS

	31.12.2023
	Nr. parteneriate cca. 6

Nr. participanți cca. 400

Nr. acțiuni cca 6

Indicatori financiari-cost minim pe activitate
	Sem. I
Nr. parteneriate cca. 4

Nr. participanți cca. 600

Nr. acțiuni cca 4

Indicatori financiari-cost minim pe activitate
	Acțiunea se finalizează în sem. II al anului 2023

	3
	Promovarea activităților fizice și a sportului pentru sănătate
	Dezvoltarea activiății sportive cu implicarea și a unităților de îmvățământ la nivel local, județean cuprinse în Calendarul competițional județean
	DJS Olt

ISJ Olt


	31.12.2023
	Nr. parteneriate cca.3

Nr. beneficiari cca. 500

Indicatori financiar-cost minim pe activitate
	Sem. I

Nr. parteneriate cca.1
Nr. beneficiari cca. 80
Indicatori financiari-cost minim pe activitate
Acordare consultanță de specialitate în vederea înființării de asociații sportive fără personalitate juridică
	

	4
	Promovarea de programe la nivel național pentru creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță și a numărului sportivilor legitimați
	Continuarea Proiectului Național Hercules, program de inițiere în diferite ramuri sportive, benefice sănătății și activității fizice a copiilor: înot, handbal, volei, fotbal, box… etc.

S.E.S. “Săptămâna Europeană a Sportului” continuă organizarea Săptămânii Europene a Sportului, eveniment ce are loc în fieccare an între 23-30 septembrie ce promovează sportul pentru toți la nivel European. Proiectul Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă a Comisiei Europene menită să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europă sub motto-ul #BeActive
	DJS Olt

ISJ Olt


	31.12.2023
	Nr. parteneriate cca. 6

Nr. beneficiari cca. 450

Indicatori financiar-cost minim pe activitate
	Nr. parteneriate cca. 4

Nr. beneficiari cca. 110

Indicatori financiar-cost minim pe activitate
	

	MINORITĂȚI NAȚIONALE

	Nr. crt.
	OBIECTIVUL
	ACȚIUNI propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
	Instituția responsabilă/ parteneri
	Termen de realizare
	Indicatori de rezultat
	Stadiul realizării acțiunii Sem. I 2023
	Observații

	1
	Informarea şi conștientizarea publică cu privire la atitudinile antirome generatoare de discurs incitator la ură sau de infracțiuni motivate de ură etnică și rasială, prin organizarea anuală, de instituțiile responsabile, de programe și campanii, precum și cooptarea societății civile în aceste demersuri.
	Organizarea de ședințe ale Grupului de Lucru Mixt Județean Olt privind problemele romilor de la nivel județean. conform H.G. nr 560/2022, privind Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022—2027. 

	Instituția          Prefectului -  Județul Olt
	lunar
	- Ședințe ale             Grupului de Lucru     Mixt

- probleme ale           comunităților de romi
	Realizat
Organizarea a 6 ședințe ale Grupului de Lucru Mixt Județean Olt privind problemele romilor de la nivel județean. Până în prezent au fost organizate în localitățile Slatina, Potcoava, Corbu, Caracal, Balș. La întâlniri au participat reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor, angajați ai administrațiilor publice locale care au ca atribuții implementarea la nivel local a H.G. nr 560/2022, privind Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022—2027. Temele abordate au vizat în principal: 

- necesitatea angajării de experți locali pe probleme de romi, mediatori sanitari, mediatori școlari în comunitățile cu număr mare de etnici romi precum: Piatra - Olt, Potcoava, Osica de Sus, Brebeni, Corbu, Izbiceni, Stoenești, Scărișoara, Strejești, Valea Mare și Voineasa; 

-problema căsătoriilor timpurii, în comunitățile din Slatina, Potcoava, Corbu, Caracal și Balș nu au fost sesizate cazuri, reprezentanții comunităților prezenți la discuții menționând că au scăzut numărul acestor căsătorii, vârsta la care se căsătoresc tinerii, a crescut la 16-17 ani; 

- problema actelor de proprietate, la acest moment, din datele comunicate de UAT există un număr de 905 gospodării fără acte de proprietate, dintre care, cele mai multe Slatina - 140, Caracal - 100, Balș - 199. OCPI - propune, ca o soluție pentru cei care nu au niciun fel de document cu care să se poată adresa instanței, posibilitatea cetățenilor de a se adresa UAT în vederea înregistrării posesiei, conform procedurilor promovate prin programul național al ANCPI, privind înregistrarea sistematică, cu posibilitatea ca după 3 ani să poată face demersurile pentru a deveni proprietar;

- problema accesului la apă potabilă, există încă în comunitățile de romi precum Balș, Strejești, familii care nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă, care din lipsa resurselor financiare nu s-au racordat la rețeaua publică. Compania de Apă Olt manifestă deschidere pentru sprijinirea familiilor fără resurse financiare și așteaptă solicitările cetățenilor din aceste gospodării pentru a identifica modalitățile prin care vor putea oferi sprijinul prin proiectele pe care le au în implementare în 2023 sau pentru a-și previziona sprijinirea acestora în proiectele pentru anul 2024.
	În anul 2023, instituția prefectului organizează ședințele grupului la nivel local în vederea asigurării participării active a instituţiilor publice cu rol şi competenţă în domeniu, pentru o abordare integrată în procesul de dezvoltare socială şi pentru o intervenţie adaptată particularităţilor sociale fiecărei comunități, toate aceste măsuri conjugate să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei romilor.



	2
	Dezvoltarea și promovarea diversității culturale în scopul eliminării prejudecăților și recunoașterii valorilor comune, prin organizarea de programe și campanii.
	Desfășurarea de către Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului - Județul Olt a activităților în domeniul organizării, planificării şi coordonării activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor din Planul general de măsuri, la nivel judeţean privind aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027.

În vederea îndeplinirii obiectivelor, vor fi realizate:

- Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru  pentru anul 2023 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027 cu propunerile  structurilor deconcentrate, propunerile venite din partea administraţiilor publice locale, precum şi propunerile reprezentanţilor comunităţilor de romi. 
- Coordonarea activităţii reprezentanţilor instituţiilor publice de la nivel judeţean şi local, care au ca atribuţii îmbunătăţirea situaţiei romilor experţilor locali pe probleme de romi.
- Participarea alături de membrii grupului de lucru mixt și autoritățile locale din județ la acțiunile privind comunitățile de romi 
	Instituția          Prefectului -  Județul Olt
	lunar
	- Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru  pentru anul 2023 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027

- Coordonarea activităţii reprezentanţilor instituţiilor publice de la nivel judeţean şi local și a experţilor locali pe probleme de romicare au ca atribuţii îmbunătăţirea situaţiei romilor.

	Sem. I

- Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru  pentru anul 2023 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027 cu propunerile  structurilor deconcentrate, propunerile venite din partea administraţiilor publice locale, precum şi propunerile reprezentanţilor comunităţilor de romi. 
- Coordonarea activităţii reprezentanţilor instituţiilor publice de la nivel judeţean şi local, care au ca atribuţii îmbunătăţirea situaţiei romilor experţilor locali pe probleme de romi.
- La ședința organizată în luna martie cu directorii unităților de învățământ în care studiază elevi de etnie romă au participat și reprezentanții comunităților de romi, respectiv liderii locali, mediatorii școlari, profesorii de limba romani, experții locali pe probleme de romi. Combaterea discriminării a reprezentat principala temă, problematica privind căsătoriile timpurii; necesitatea angajării de mediatori școlari în unitățile de învățământ; campania educațională intitulată „Școala o șansă pentru copiii rromi!” – SOS COPIII RROMI!  pentru înscrierea copiiilor de etnie rromă în învățământul liceal și în învățământul universitar, pe locurile distinct alocate lor, în anul școlar/universitar 2023-2024.

- Alături de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Asociația Partida Romilor Pro-Europa am participat la campania educațională intitulată „Școala o șansă pentru copiii rromi!” – SOS COPIII RROMI! pentru înscrierea copiiilor de etnie rromă în învățământul preșcolar și în clasa pregătitoare, precum și pentru admiterea elevilor de etnie rromă în învățământul liceal și în învățământul universitar, pe locurile distinct alocate lor, în anul școlar/universitar 2023-2024, derulată în localitățile: Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt și Grădinari.

- Biroul Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului - Județul Olt a participat la evenimentele ocazionate de 8 aprilie 2023 - Ziua minorităților naționale.
	


1

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 12A, 230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104, 

Fax: 0249/432.968, E-mail:ipot@mai.gov.ro, Website: ot.prefectura.mai.gov.ro


